RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA  14  DE ENERO DE  2015

(E. E. Nº 2012-17-1-0002110, Ent. N° 7786/14)

VISTO: las actuaciones remitidas por la Administración de las Obras Sanitarias del Estado relacionadas con la ampliación de la Licitación Pública Internacional Nº 1399 para la ejecución de las obras de saneamiento, drenaje pluvial y vialidad de la Costa Etapa 1 – Zona Z, con financiación del Préstamo B.I.D. Nº 2095 OC/UR;
RESULTANDO: 1) que por Resolución Nº 283/09 de 4/3/09, el Directorio dispuso adjudicar al Consorcio en formación                             Espina-Medina&Possamai autorizando un crédito para financiar la ejecución de los trabajos por los montos de U$S 5:412.657,21, € 4:061.794 y $ 337:194.850 (incluyendo impuestos, Leyes Sociales y otros gravámenes);
2) que este Tribunal, en Sesión de fecha 10/6/09, observó el gasto de $ 135:892.630 por contravenir lo dispuesto por el Artículo 15 del TOCAF y reiterado, se mantuvo la observación en Sesión de fecha 20/8/09. Posteriormente, este Tribunal, en Sesión de fecha 17/3/10, observó nuevos gastos por igual razón, los que fueron reiterados con fecha 25/3/10, habiéndose mantenido la observación en Sesión de fecha 19/5/10. Asimismo, en Sesión de fecha 22/6/11, este Tribunal intervino preventivamente el gasto de $ 121:659.781 correspondiente al Ejercicio 2011;
3) que por Resolución Nº 1365/12 de fecha 26/9/12, el Directorio dispuso autorizar un crédito complementario por las sumas de $50:251.932,92 (monto básico adicional de la obra, imprevistos, ajuste paramétrico  y  aportes  sociales  incluidos)  más  U$S 2:662.217,83  más        € 1:255.955,62 y la ejecución de los trabajos de impulsión de líquidos residuales, de la planta de tratamiento de la ciudad de Pando, hacia la nueva PTAR de la Ciudad de la Costa, los que a precios básicos de licitación representan $27:564.638,21 más U$S 2:420.198,49 más € 1:141.777,84;
4) que este Tribunal, en Sesión de fecha 28/11/12, observó el gasto en razón de que se contravino el Artículo 15 del TOCAF. Reiterado por Resolución Nº 1811/12 de fecha 18/12/12, este Tribunal mantuvo su observación en Sesión de fecha 17/4/13;
5) que en la oportunidad se remite Resolución Nº1414/14 de fecha 19/11/14, por la que, previa conformidad del consorcio adjudicatario se disponen diversas ampliaciones, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 74 del TOCAF. En la referida Resolución se expresa que:
5.1) se hace necesario continuar con los trabajos de operación y mantenimiento de las instalaciones electromecánicas de la Planta de Tratamiento de Líquidos Residuales de la Ciudad de la Costa, así como de conservación y mantenimiento de obra, a cuyos efectos la Dirección de Obras informa que la cotización recibida por el Consorcio adjudicatario es de $7:982.859,56 (más IVA);

5.2) se hace necesario ejecutar trabajos extraordinarios que se detallan relacionados a las obras que se están llevando a cabo para la construcción de la Tubería de Impulsión desde la PTAR de Pando hasta la actual PTAR de la Ciudad de la Costa, que la adjudicataria cotizó en $ 2:581.830,26 más U$S 5.903,97 a precios básicos (más IVA);

5.3) con respecto a los trabajos vinculados a los rubros de vigilancia del predio, así como los de operación y mantenimiento de las instalaciones electromecánicas, correspondientes a las Estaciones de Bombeo EB1 y EB2 que operan en la Tubería de Impulsión Pando – Ciudad de la Costa, la Dirección de Obras informa la necesidad de incluirlos como ampliación de aquéllos que se llevarán a cabo en la PTAR de la Ciudad de la Costa. Dichos trabajos fueron cotizados en $ 1:630.781,28, a precios básicos (más IVA);

5.4) por otra parte, en razón de la nueva modalidad de construcción del Proyecto de Saneamiento que se prevén de pronta iniciación, se planteó la necesidad de comenzar también la construcción simultánea de las Estaciones de Bombeo Z2 - P3 y EBC1 con sus respectivas líneas de impulsión, las que son parte del Proyecto General de Saneamiento de la zona y permitirán garantizar la evacuación del agua proveniente de la napa freática, imprescindible para la correcta ejecución del resto de las obras. Los trabajos descritos fueron cotizados en $ 29:267.432,59, U$S 501.540,74 y        € 328.196,19, montos a precios básicos más IVA;

5.5) en el marco del Programa Integrado de Saneamiento de la Ciudad de la Costa y del Proyecto del Sistema Integrado de Gestión de Laboratorios, la Administración aprobó la construcción de laboratorios regionales para aguas residuales en el Interior del país, identificándose la necesidad de contar con un laboratorio en la Planta de Tratamiento de la Ciudad de la Costa, obra que fue cotizada en $ 3.461.725,02 más U$S 195.292,87, a precios básicos, sin IVA;

5.6) los trabajos detallados en los Numerales 5.1 a 5.3 serán financiados con Fondos Propios, por lo que se hace necesario contar con un crédito complementario total por la suma de $ 35:113.966,50 (monto que se compone de $ 12:195.471,10 para obra extraordinaria, $ 9:756.377,15 para ajuste paramétrico, más IVA y $ 8:332.711,63 para aportes sociales), más U$S 7.202,84 (monto que se compone de U$S 5.903,97 para obra extraordinaria, más IVA);

5.7) en relación a los trabajos detallados en el Numeral 5.4), se obtuvo la conformidad para su financiación por parte del BID, a través del Préstamo Nº 3258/OCUR, siendo necesario contar con un crédito complementario total por las sumas de $ 71:811.479,21 (monto que se compone de $ 29:267.432,59 para obra extraordinaria, $ 2:926.743,26 para imprevistos, $ 25:755.340,68 para ajuste paramétrico y $ 13:861.962,68 para aportes sociales), más U$S 551.694,81 (monto que incluye U$S 501.540,74 para obra extraordinaria y U$S 50.154,07 para imprevistos), más € 361.015,81 (monto que incluye € 328.196,19 para obra extraordinaria y € 32.819,62 para imprevistos), montos sin IVA;

5.8) en relación a la construcción del laboratorio detallada en el Numeral 5.5), se obtuvo la conformidad de financiación parcial del 70% de la obra por parte de la Corporación Andina de Fomento (sujeto a exoneración de IVA en aplicación del Artículo 488 de la Ley 18.362), en tanto el 30% restante corresponde a Fondos Propios, por tanto gravados por IVA. Para ello se hace necesario contar con un crédito complementario total por las sumas de $ 8:400.530,82 (monto que incluye $ 3:461.725,02 para obra extraordinaria, $ 173.086,25 para imprevistos, $ 2:907.849,02 para ajuste paramétrico, más el IVA sobre el 30% de los montos mencionados, y $1:426.054,95 para aportes sociales), más U$S 208.182,20 (monto que incluye U$S 195.292,87, más el IVA sobre el 30% del monto anterior). Por todo lo expuesto, el Directorio dispuso autorizar las referidas ampliaciones en los términos detallados ut supra;
6) que con fecha 10/12/14, se imputaron los montos de U$S 79.796,72, U$S 806,03 y € 35.740,57 y 361,02, con cargo al año 2014, Objeto 313, Presupuesto de Compras 2014, sin disponibilidad en el Grupo 3 “Bienes de Uso”;

CONSIDERANDO: 1) que la ampliación dispuesta encuadra en lo dispuesto por el Artículo 74 del TOCAF, que prevé que las prestaciones objeto de los contratos podrán aumentarse o disminuirse hasta un máximo de 100%, respetando sus condiciones y modalidades y con adecuación de los plazos respectivos;
2) que no obstante, se contravino lo dispuesto por el Artículo 15 del TOCAF que establece que no pueden comprometerse gastos sin que exista crédito presupuestal disponible en el rubro de imputación contable;

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Observar el gasto imputado en el Ejercicio 2014;
 2) Cometer a la Contadora Delegada la intervención del saldo restante, una vez imputado el mismo con cargo a rubro con disponibilidad suficiente;
3)  Comunicar a la  Contadora Delegada;
4) Devolver las actuaciones.
dc 

1

