RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA  9 DE DICIEMBRE  DE 2015

(E. E. Nº 2015-17-1-0005154, Ent. N° 6342/15)

VISTO: las actuaciones remitidas por la  Contadora Delegada en la Intendencia de Montevideo  relacionadas con la reiteración del gasto derivado del pago de sobrecostos  por $ 11:400.112,90 a favor del Consorcio PMD XIV, adjudicatario de la Licitación Pública Internacional PMU028/2011;

RESULTANDO: 1) que por Resolución 5141/11 de 07/11/11 la Intendente adjudicó la Licitación PMU 028/11 convocada para la realización de obras en la construcción de un corredor exclusivo en la Avda. General Flores - Tramo Norte - financiada con Préstamo BID 2040/OC/UR, al Consorcio PMD XIV, por un monto total de $ 198:193.872,34, a realizar en el plazo de 18 meses, a partir del Acta de inicio de obra;

2) que, en Sesión de fecha 30/11/11 el Tribunal se expidió interviniendo preventivamente el gasto de $ 60:000.000 (incluidos IVA, imprevistos y Leyes Sociales), derivado de la Licitación de referencia; cometiendo al Contador Delegado la intervención del saldo de $138:193.872,34, previo control de la imputación a rubro adecuado con disponibilidad suficiente, en el Ejercicio correspondiente;

3) que el Consorcio adjudicatario presentó nota en la que expresa, que en virtud de modificaciones realizadas al proyecto ejecutivo, por parte de la Intendencia de Montevideo, que derivaron en la suspensión temporal parcial de las obras, se produjo un sobrecosto en personal, maquinaria y equipos, en el período que abarca los meses de: mayo  (18 días),  junio (30 días), julio (31 días)  y agosto  (31 días);

4) que, de acuerdo con los cálculos de la empresa el  monto total por concepto de indemnización reclamada ascendía a $11:400.112;

5) que el  06/09/13 se suscribió entre la Intendencia de Montevideo y el Consorcio PMD XIV Acta de Acuerdo, cuya cláusula tercera establece que las partes, de común acuerdo, determinan el sobrecosto generado que asciende a: $ 1:500.000 por el mes de mayo, $ 2:500.000 por junio, $ 2:583.850 por julio y $ 2:583.850 por agosto, totalizando $ 9:168.500, suma que, actualizada según la cláusula E) precitada, da un total de $11:400.112,90;

6) que por Resolución 2908/15 de 26/06/15 la Intendente de Montevideo convalidó lo actuado por el Departamento de Movilidad Urbana, autorizando el pago de $ 11:400.112,90 atendiéndose la erogación con cargo a la Actividad Presupuestal 503010102, Derivado 387000;

7) que con fecha 03/8/15 se informó que el gasto fue imputado a los Contratos 245684 y 245685 al déficit;

8) que en Sesión de fecha 27/08/15 este Tribunal observó el gasto en virtud de carecer de disponibilidad el rubro de imputación;

9) que por Resolución Nº 4782/15 de fecha 15/10/15 el Intendente reiteró el gasto sin expresar fundamentos;

CONSIDERANDO: que el Artículo 475 de la Ley 17.296 establece que los Ordenadores de gastos y pagos, al ejercer la facultad de insistencia o reiteración que les acuerda el Literal B) del Artículo 211 de la Constitución de la República, deben hacerlo en forma fundada,  expresando de manera detallada los motivos que justifican a su juicio seguir el curso del gasto o del pago;

ATENTO: a lo expuesto, y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1)  Mantener la observación formulada con fecha 27/8/15;

2) Dar cuenta a la Junta Departamental de Montevideo; y

3) Comunicar a la Contadora Delegada.

dc