RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2015

(E. E. Nº 2012-17-1-0002312, Ent. N° 6718/15)

VISTO: estas nuevas actuaciones remitidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas relacionadas con la Licitación Pública Nº 71/2011, convocada para ‘Obras de Recargo y Tratamiento Bituminoso y reparaciones de puentes en la Ruta Nacional Nº26. Tramo 268km000 (Arroyo Sauce de Cañote) 288km900 (Río Tacuarembó) Préstamo BID 2677/OC-UR, Programa de Infraestructura Vial’;

RESULTANDO: 1) que este Tribunal, en Sesión de fecha 20 de setiembre de 2012, cometió a la Contadora Auditora que, dictada la Resolución por el Ordenador competente, interviniera el gasto de $ 124:838.441,55 (incluido IVA y Leyes Sociales, por el plazo de 12 meses), emergente de la contratación con Colier S.A;

2) que, vueltas las actuaciones, este Tribunal, en Sesión de fecha 28 de noviembre de 2012, acordó modificar la Resolución adoptada con fecha 20 de setiembre ppdo., señalando que, donde dice “Préstamo BID 1582/OC-UR”, debe decir “PMO BID 2677/OC-UR”.;

3) que con  fecha 19 de marzo de 2013, la Contadora Auditora de este Tribunal intervino preventivamente el gasto de $ 124:838.441,55;

4) que este Tribunal, en Sesión de fecha 17/04/2013, cometió al Contador  Auditor la intervención de la partida de Imprevistos;

5) que, remitida una primera ampliación de contrato  por el equivalente al 21,44% del contrato original, por la suma total de $ 27:805.100,81 ($ 20:311.597,70 para contrato; $ 4:468.551,49 para IVA;  $ 3:024.951,61 para Leyes Sociales), este Tribunal, en sesión de fecha 4 de junio de 2014, cometió al Contador Auditor la intervención del gasto previo dictado de la Resolución por el Ordenador competente;

6) que por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 23 de junio de 2014 se dispuso la ampliación por la suma total de $ 27:805.100,81;

7) que, remitida una segunda ampliación de contrato  por el equivalente al 75% del contrato original, por la suma total de $ 108:855.533,72 ($ 74:406.383,92 para contrato; $ 16:369.404,44 para IVA;  $ 8:607.947,30 para Leyes Sociales), este Tribunal, en sesión de fecha 30 de diciembre de 2014, cometió al Contador Auditor la intervención del gasto previo dictado de la Resolución por el Ordenador competente;

8) que por  Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 27 de enero de 2015 se dispuso la ampliación por la suma total de $  108:855.533,72;

9) que de las nuevas actuaciones surge:

9.1) Nota del Director Nacional de Vialidad de fecha 30 de julio de 2015 (fs. 1 E.E. 2015-10-3-0001514) por la que se comunica que  la replanificación de obra proyectada (por modificaciones derivadas de la situación presupuestal al inicio del presente período)  implica la ejecución de los trabajos hasta fin de año, por lo que se ha acordado con la empresa la gestión de ampliación del plazo contractual de la misma para trasladar su finalización para el 23/12/15;

9.2) Con fecha 27/10/15 la empresa Colier S.A. presta su conformidad para la prórroga del plazo de finalización de obra para el día 23/12/15, en función de la replanificación de las afectaciones previstas para el Ejercicio 2015;

9.3) Proyecto de Resolución del Poder Ejecutivo disponiendo la prórroga del plazo contractual hasta el día 23 de diciembre de 2015;

CONSIDERANDO: 1) que las razones explicitadas para proceder a la prórroga del plazo de finalización de la obra son de recibo;

2) que, no obstante, de acuerdo a las Normas Generales del Contrato de Préstamo Nº 2677/OC-UR, art. 6.01 “Disposiciones generales sobre ejecución del Proyecto”, toda modificación importante en los planes, especificaciones, calendario de inversiones, presupuestos, reglamentos y otros documentos que el banco haya aprobado, así como toda cambio sustancial en el contrato de bienes o servicios que se costeen con los recursos destinados a la ejecución del proyecto o las modificaciones de las categorías de inversiones, requieren el consentimiento escrito del Banco;

3) que en el presente caso no se adjunta el consentimiento escrito referido precedentemente;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Obtenida la aprobación del Banco Interamericano de Desarrollo y dictada la Resolución por el Ordenador competente, no formular observaciones prórroga  del plazo contractual proyectada;

2) Cometer a la Contadora Auditora la verificación de la aprobación del BID y  que la Resolución definitiva concuerde con las condiciones de la contratación sometidos a este Tribunal (artículo 8 de la Ordenanza Nº 27 de fecha 22.05.58 en la redacción sustitutiva dispuesta por Resolución del 16.06.2010);

3) Comunicar a la Contadora  Auditora; y

2) Devolver los obrados al Organismo remitente.

cr