RES. 283/16

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 3 DE FEBRERO DE 2016

(E. E. Nº 2013-17-1-003172, Ent. N° 366/16)

VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por la Suprema Corte de Justicia relacionadas con la Licitación Pública Nº 5/2012, convocada para la realización de obras de refacción y adecuación para la futura Sede de la División Tecnología Informática (DITIN), sita en la calle Soriano 1287 de la ciudad de Montevideo;

RESULTANDO: 1) que en Sesión de fecha 12 de junio de 2013 este Tribunal acordó: “1) No formular observaciones; 2) Cometer al Contador Auditor la intervención del gasto total de $ 18:676.042 IVA incluido, más el porcentaje del monto imponible por el contrato correspondiente a las Leyes Sociales, emergente de la contratación con empresa Franco Mezzetta Ltda., previo control de su imputación al Grupo adecuado con disponibilidad suficiente y del cumplimiento de lo establecido por el Artículo 3 de la Ley Nº 18.244 del 27/12/2007 (…)”;

2) que mediante nota de fecha 16 de julio de 2015, Franco Mezzetta S.A. comunica los montos surgidos por los atrasos de obra, no responsabilidad de la empresa, los que ascienden a un total de                      $ 971.767  (IVA incluido);

3) que del informe de la Arq. Rita Rodríguez, de fecha 28 de agosto de 2015, surge que los adicionales e imprevistos llevaron a que la obra se extendiera y se produjeran distorsiones en el desarrollo de la misma, y como consecuencia debieran repetirse algunos trabajos que se estropearon (como algunas piezas del cielorraso o sectores en muros ya pintados que debieron repintarse). El último cronograma presentado por la empresa se manejaba como fecha de finalización de obra, diciembre 2014, sin embargo existieron diversos motivos (adicionales que surgieron por diversas causas luego del inicio de la obra) que llevaron a que la obra aún no se encuentre culminada;

4) que se adjunta informe elaborado por el Ar. Álvaro Toledo (Sub – Director de División, Área de Desarrollo de Proyectos Arquitectónicos), de fecha 13 de octubre de 2015, del que surge que la empresa incluyó el Renglón de Gastos Generales, en varios de los trabajos adicionales contratados, por lo que se entiende que la sumatoria de dichos montos se deberá descontar de lo solicitado por el Contratista. La misma se expresa en planilla adjunta sumando $ 522.034 (más IVA).  En virtud de lo expuesto el monto a pagar a la empresa por todo concepto es de $ 334.885 (IVA incluido);

5) que la Firma Franco Mezzetta S.A., con fecha 27 de octubre de 2015, manifestó que los atrasos de obra no son responsabilidad de la empresa, ocasionados por indefiniciones, estudio de nuevos imprevistos surgidos y demoras en la tramitación de presupuestos, ocasionándoles mayores costos fijos por mantener personal a la orden, sin contar con tareas a realizar que lo amerite, que aún no han sido reclamados. La Arq. Rita Rodríguez, con fecha 17 de noviembre de 2015, informó que no se reclaman gastos generales sobre presupuestos de trabajos adicionales, sino gastos generales sobre los plazos de demoras en la aprobación de los mismos. En relación a los gastos generales reclamados, dicha profesional expresa que no tiene elementos como para poder evaluarlos concretamente;

6) que por Nota de fecha 7 de diciembre de 2015, Franco Mezzetta S.A. comunicó los montos surgidos por los atrasos de obra, no responsabilidad de la empresa, los que ascienden a un total de $ 1:035.304  (IVA incluido). Asimismo, dicha Firma ofreció una quita de un 30% sobre el monto de gatos generales por extensión de plazos de obra;

7) que frente a la nueva propuesta de la empresa planteando una reducción de los costos, se produce un nuevo informe de la Arquitecta del Poder Judicial de fecha 11/12/15 donde se recalculan los costos y se determina que el monto adeudado ascendería a $ 779.123,48;

8) que luce Autorización para Gastar 9227, de fecha 15 de diciembre de 2015, por un total de $ 779.123;

9) que, mediante Resolución Nº 1022/15/47, dictada por la Suprema Corte de Justicia, de fecha 16 de diciembre de 2015, se autorizó el pago a la empresa Franco Mezzetta S.A. de la suma de $ 779.123 (impuestos incluidos);

CONSIDERANDO: que corresponde proceder conforme con lo solicitado a la Administración actuante en virtud de que surgieron imprevistos en el marco de la Licitación Pública de referencia no atribuibles al adjudicatario;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Cometer al Contador Auditor destacado ante el Poder Judicial la intervención del gasto total de $ 779.123 (impuestos incluidos), a favor de la Firma Franco Mezzetta S.A., correspondiente a mayores costos de obras generados en el marco de la Licitación Pública Nº 5/2012, previo control de su imputación en el Grupo adecuado con disponibilidad suficiente;

2) Comunicar al Contador Auditor;

3) Devolver las actuaciones.

ag