RES. 784/16

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 2 DE MARZO DE 2016

(E. E. Nº 2015-17-1-0009275, Ent. N° 509/16)

VISTO: las actuaciones remitidas por la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, relacionadas con la contratación  directa por excepción, para la finalización de la obra de la Planta de Tratamiento de Efluentes en la Refinería de La Teja, puesta en marcha, operación y mantenimiento de la misma;

RESULTANDO:  1) que por Resolución N°1418/12/2010 del 29.11.10, el Directorio adjudicó a la firma Mantiba S.A. la Licitación Pública N°1600148800, para el suministro e instalación de un sistema de tratamientos adicional para efluentes industriales en la planta de La Teja, por un total de $12:577.000 y U$S 1:268.000 (ambos montos más IVA) por el suministro e instalación en condición Plaza y por U$S 602.000 en condición CIF Montevideo para el suministro de importación, con un plazo de 18 meses calendario;

2) que por Resolución N° 1425/10/2011 del 20.10.11, el Directorio amplió la referida Licitación por $ 6:606.966 y U$S36.100 (ambos montos más IVA), con un plazo adicional de obra de tres meses calendario;

3) que, alegando tener problemas financieros, Mantiba no cumplió con la finalización de la obra adjudicada, la que debió culminar en el año 2013 y, ante el incumplimiento de las fechas contractuales, el Directorio resolvió rescindir el contrato, a través de un acuerdo transaccional;

4) que según lo informado por la Gerencia de Medio Ambiente, Seguridad y Calidad – Área Medio Ambiente- con fecha 11.08.15, el incumplimiento contractual de Mantiba S.A. no pudo ser previsto y existía urgencia medioambiental en la finalización de la obra y la puesta en marcha de la planta de tratamiento de efluentes, dado que se mantenía una situación de incumplimiento de los límites legales en los vertidos de efluentes líquidos industriales de la Planta de La Teja, por lo que la Intendencia de Montevideo  y la DINAMA impusieron  multas; asimismo, se estableció que la realización de una Licitación Pública resentiría el servicio, debido a la dilación en el tiempo que dicho procedimiento implica;

5) que habiéndose cursado solicitud de cotización a los proveedores habituales, se recibieron propuestas de las firmas Ciemsa, Ingener S.A. y Saceem y conforme con el  cuadro comparativo confeccionado por la Gerencia de Abastecimiento y Ejecución de Compras de fecha 05.11.15, surgió que la oferta de menor precio es la de Ingener S.A.;

6) que las Gerencias de Mantenimiento y Energía y de Medio Ambiente, Seguridad y Calidad, con fecha 12.11.15,  recomendaron adjudicar a Ingener S.A. la contratación de referencia por ser la más conveniente, y no adjudicar  el item 1.2.6, correspondiente al suministro y montaje de estructura metálica, porque su precio en la cotización es manifiestamente inconveniente; y los item 1.1.7 y 1.1.8m, por no haberse cotizado y no ser esenciales;

7) que según informe Presupuestal de fecha 03.12.15, la posición presupuestal 3 (bienes de uso) del Plan de Inversiones, para el 2016 y la posición 2 (servicios no personales), Plan Operativo para 2017 y siguientes, cuentan con disponibilidad suficiente, según prórroga automática de las asignaciones, conforme con lo establecido en el Artículo 228 de la Constitución de la República;

8) que por Resolución N°1258/12/2015, de fecha 23.12.15, el Directorio dispuso, previa intervención del Tribunal de Cuentas de la República, adjudicar la compra de referencia a la firma Ingener S.A., por un monto total de hasta $ 42:026.507 y U$S 1:501.838 más IVA; oficiando ANCAP como agente de retención del IVA y siendo las Leyes Sociales siendo de cargo de ANCAP, hasta un monto imponible de $ 3:223.006;

9) que este Tribunal, con fecha 18.01.16, para mejor proveer devolvió las actuaciones a los efectos de que:

9.1) se expusieran  los motivos por los cuales la oferta de Ingener S.A., que resultó adjudicataria en este procedimiento, culmina la foja N° 41, siendo que según la numeración de su propuesta, la misma consta de 166 fojas;

9.2) se verificara si efectivamente las ofertas presentadas por Ciemsa  y Saceem están completas, y en caso afirmativo, se deje constancia expresa de ello;

9.3) en caso de verificar que las mismas no fueran  completas, se remitiera la totalidad de las mismas, por ser imprescindible que este Tribunal cuente con los elementos necesarios para emitir un pronunciamiento, efectuando el control que constitucionalmente le compete;

10) que en la oportunidad, en respuesta a lo solicitado por este Tribunal, se remiten actuaciones donde constan:

10.1) Resolución N° 2646 del Ministerio de Economía y Finanzas, adoptada el 22.01.16, disponiéndose que la contratación directa de referencia se encuentra comprendida en las causales de excepción dispuestas por el Artículo 33 Literal C) Numeral 9) Inciso 2) del TOCAF y que los precios y condiciones corresponden a mercado;

10.2) Complemento de la oferta de la firma INGENER:

10.3) Informe de fecha 26.01.16, de la Gerencia Abastecimiento, expresándose  que se verificó que  las ofertas de CIEMSA y SACEEM se encuentran completas en el Expediente, adjuntándose como documentación física el CD de la oferta de CIEMSA y la oferta original de SACEEM a sus efectos; y establece además, que al momento del estudio de las cotizaciones se tomaron en cuenta las ofertas físicas originales presentadas en la apertura;

CONSIDERANDO: 1) que el Artículo 33 Literal C) Numeral 9) del TOCAF prevé la contratación directa o por el procedimiento que el Ordenador determine por razones de buena administración “cuando medien probadas razones de urgencia no previsibles o no sea posible la licitación o remate público o su realización resienta el servicio”, debiendo contar estas contrataciones con la certificación del Ministerio de Economía y Finanzas, tanto de la configuración de los extremos que habilitan la causal, como los precios y condiciones que corresponden al mercado;

2) que por otra parte, el Artículo 157 del TOCAF dispone que “cuando se invoquen razones de urgencia o imprevistos de carácter excepcional deberán fundarse adecuadamente, y en el primer caso informar sobre la imposibilidad de previsión en  tiempo”;

3) que la presente contratación se encuentra comprendida dentro de las previsiones establecidas en las normas antes invocadas (Resultando 4);

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL  POR MAYORIA ACUERDA

1) Una vez recabado el pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (Considerando 1), cométese al Contador Delegado la intervención preventiva del gasto, una vez imputado el mismo a rubro adecuado con disponibilidad suficiente;

2) Comunicar al Contador Delegado; y

3) Devolver las actuaciones.

CONSTANCIA DE FUNDAMENTO DE VOTO DISCORDE DE LA MINISTRA             CRA. BEATRIZ MARTINEZ: “Esta Carpeta trata de una contratación directa que se fundamenta en el art. 33, literal C numeral 9 del TOCAF, razones de urgencia.

Se trata de una contratación para continuar una obra no fue terminada por la empresa Mantiba S.A., inicialmente contratada para el suministro e instalación de un sistema de  tratamiento de efluentes. El plazo de ejecución del contrato y su ampliación venció en agosto de 2013.

El Directorio de ANCAP decidió rescindir el contrato, lo  que se logró mediante transacción a la que se llegó en marzo de 2015.

Con fecha 11 de agosto de 2015 se formula informe de la Gerencia de Medio Ambiente, Seguridad y Calidad – Area Medio Ambiente que fundamenta la urgencia por razones ambientales.

Ahora bien, los problemas ambientales seguramente fueron el motivo de la contratación con Mantiba S.A. efectuada en el año 2010.

Se demoró un año y meses en llegar a la transacción y una vez efectuada ésta, se demoraron cinco meses en informar de la urgencia de una nueva contratación.

La apertura de ofertas se fijó para setiembre y se prorrogó para octubre, o sea que no se trataba, por cierto, de ofertas que requerían una elaboración muy trabajosa.

Entonces, tratándose de un problema que ha existido por años, por qué no se preparó una licitación mientras se procesaba la rescición con Mantba y se procedió a informar de la urgencia cinco meses después de la misma?

En razón de lo expuesto, considero que no existen  las “probadas razones de urgencia no previsibles” que justifiquen la contratación directa.

Por eso mi voto discorde”

CONSTANCIA DE FUNDAMENTO DE VOTO DISCORDE DEL MINISTRO                ING. RUPERTO LONG: “Según se nos informa, el plazo de ejecución del contrato oportunamente adjudicado por ANCAP a la firma Mantiba finalizó en marzo de 2013. Por tanto, la contratación directa por razones de urgencia se somete a nuestra consideración cerca de tres años después del momento en que la Administración constatara en forma fehaciente el incumplimiento de la referida firma.

Por otra parte, si bien la Administración debió alcanzar un acuerdo transaccional para la rescisión del contrato con dicha firma, lo que insumió aproximadamente un año y medio, no se comprende por qué luego la Administración requirió de un año más para realizar la contratación directa que ahora estamos considerando, si es que la misma revestía un carácter urgente.

Por todo lo que antecede, a juicio del suscrito, la razón de urgencia invocada no se encuentra debidamente fundada”.

dc