RES. 1403/16

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2016

(E. E. Nº 2016-17-1-0002135, Ent. N° 1507/16)

VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), relacionadas con la ampliación de plazo de la Licitación Pública Nº 62/2012 convocada para la contratación de una empresa de consultoría para la “Elaboración del Plan de Desarrollo de la Infraestructura de Transporte y Logística de acceso a la Zona Portuaria de la ciudad de Montevideo”; 
RESULTANDO:
1) que este Tribunal, en Sesión de fecha 21/8/2013, cometió a la Contadora Auditora que, dictada la Resolución por el Ordenador competente, interviniera el gasto de U$S 1:098.000 IVA incluido a favor de ICEASA CONSULTORES SLU.- Por Resolución de fecha 23/8/2013 el Ministro de Transporte y Obras Públicas adjudicó el objeto de la contratación; 


2) que, con motivo de la ampliación del plazo del contrato, se remitieron a este Tribunal las siguientes Resoluciones del Ministro de Transporte y Obras Públicas: resolución de fecha 24/7/2015, ampliando por 280 días a partir del 5/2/2015 el plazo contractual; y Resolución de fecha 30/10/2015 ampliando por 120 días, a partir del 12/11/2015, el plazo contractual de la Licitación;

     
3) que este Tribunal, en Sesión de fecha 9/3/2016, observó el gasto emergente de las dos ampliaciones citadas, por considerar que no se configuraba el supuesto previsto en el Artículo 74 del TOCAF, el que supone la existencia de un contrato vigente para proceder a su ampliación. En el caso se habían efectuado dos ampliaciones de plazo, en dos oportunidades diferentes, de las cuales una de ellas pretendió ser retroactiva al advertir que el plazo del contrato se encontraba vencido;


4) que en la oportunidad se remite nota de fecha 7/3/2016 del Director Nacional de Planificación y Logística del MTOP, expresando que el Ministerio dispuso ampliar el plazo contractual, venciendo el mismo el día 11/3/2016. Se expresa que, en virtud de la complejidad de las tareas y la multiplicidad de actores públicos intervinientes, teniendo en cuenta los tiempos registrados, se entiende oportuno otorgar una ampliación de plazo de los trabajos concertados en el marco de la Licitación Publica Nº 62/012 a partir de la fecha de vencimiento, por el termino de 120 días;       



 5) que se adjunta Proyecto de Resolución del Ministro de Transporte y Obras Públicas ampliando por 120 días, a partir del 11/3/2016, el plazo contractual de la Licitación Pública Nº 62/012; 

CONSIDERANDO: 1) que el Articulo 74 preceptúa que “las prestaciones objeto de los contratos podrán aumentarse o disminuirse (..)”, lo que implica la existencia de un contrato vigente, supuesto que no se configura en la especie (Resultandos 2 y 3);


   2) que asimismo, la modificación de las condiciones o modalidades contractuales prevista por el Artículo 74 del TOCAF, refiere únicamente al quantum de las prestaciones, con adecuación del plazo pactado;


   3) que se advierte, que la utilización de esta vía por la Administración, podría sanear un incumplimiento del co-contratante e incumplir con el principio de igualdad de los oferentes, atento a que, si los perdidosos en el proceso competitivo hubieran sabido que se extendería el plazo de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el objeto del llamado, podrían haber presentado propuestas diferentes;


   4) que la modificación del contrato desde esta óptica vulnera principios generales de contratación, tornando el acto ilegitimo; 

ATENTO: a lo establecido en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Observar la ampliación proyectada;
2) Comunicar a la Contadora Auditora;

3) Devolver las actuaciones.  

bf
PAGE  
1

