RES. 323/17

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 25 DE ENERO DE 2017

(E. E. Nº 2015-17-1-0000439, Ent. N° 149/17)

VISTO: las actuaciones remitidas por la Intendencia de Rivera, relacionada con la tercer ampliación de la Licitación Pública Internacional                     Nº 02/2014 referente al acondicionamiento y desarrollo del barrio “33 Orientales” de la Ciudad de Rivera;

## RESULTANDO: 1) que previa conformidad del B.I.D., otorgada con fecha 25/09/014, el Ejecutivo Departamental, mediante Resolución Nº 10925 de fecha 3/10/014, adjudicó la convocatoria, ad referéndum de este Tribunal, a la firma STILER S.A., por un total de $ 93:065.688, Impuestos y Leyes Sociales incluidos, más ajustes paramétricos;

2) que según informe contable de fecha 22/12/014 del Área Financiero Contable de la Unidad Coordinadora – PDGS, la financiación del gasto se realiza con cargo al Proyecto 960 “Programa de Desarrollo y Gestión Sub Nacional”, Programa 492, Inciso 24 “Diversos Créditos”, Unidad Ejecutora 002, Presidencia de la República, y financiación 2.1 Endeudamiento Externo, por la suma de $ 73:494.001, más ajustes paramétricos, hasta el equivalente de U$S 3:247.062, el saldo restante, de $ 19:581.687, más ajustes paramétricos, será financiado por la Intendencia:

3) que en sesión de fecha 11/02/015, este Tribunal no formuló observaciones, cometiendo:

3.1) a la Contadora Auditora destacada ante la Presidencia de la República, la intervención de la transferencia de $ 73:494.001, más ajustes paramétricos a la Intendencia de Rivera, una vez dictada la resolución correspondiente; y

3.2) al Contador Delegado en la Intendencia de Rivera la intervención del gasto de $ 19:581.687, más ajustes paramétricos, una vez imputados el mismo a rubro correspondiente con disponibilidad suficiente;

4)  que en informe de fecha 4/06/015, de la Auditoría destacada ante la Presidencia de la República, constan:

4.1) la intervención preventiva de la transferencia a la Intendencia de Rivera para la contratación de la empresa STILER S.A., por la suma de $ 73:494.001, más ajustes paramétricos, hasta el equivalente de U$S 3:247.062; y

4.2) el contralor de las Afectaciones Nº 500 y 501 por $ 42:507.20, (financiamiento 2.1) y $ 10:626.800, (financiamiento 1.1), por la ejecución prevista para el Ejercicio 2015, quedando el Ejercicio 2016 sujeto a disponibilidad de crédito e imputación correspondiente;

5) que con fecha 25/03/015, se suscribió el contrato entre la Intendencia y la firma adjudicataria, por el cual la misma se obliga a ejecutar la obra de referencia, realizándose en la misma fecha el acta de replanteo e inicio de obra a partir del cual se computa el plazo de la misma, fijado en 12 meses;

6) que, por Resolución Nº 085/2015 de fecha 22/05/015, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en ejercicio de atribuciones delegadas del Poder Ejecutivo, autorizó la transferencia de                              $ 73:494.001, hasta el equivalente de U$S 3:247.062, una vez presentada la documentación correspondiente por la Intendencia de Rivera;

7) que con fecha 4/06/015, el Contador Auditor destacado ante la Presidencia de la República, intervino preventivamente la transferencia a la Intendencia de Rivera (Resultando), controlándose las Afectaciones Nº 500 y 501 por la ejecución prevista para el Ejercicio 2015;

8) que en informe de fecha 20/04/015, la Contadora Delegada ante la Intendencia, observó el gasto por un importe de                                  $ 19:581.687, por contar las actuaciones con principio de ejecución, contraviniendose lo dispuesto por la Constitución de la República en su      Artículo 211 Literal B) y por el T.O.C.A.F., en su Artículo 69. Por Resolución del Ordenador competente Nº 401/15 de fecha 11/06/015, se reiteró el gasto, y ratificada la observación, con fecha 1/6/2016;

9) que con la conformidad de la firma adjudicataria, otorgada con fecha 17/03/016, mediante la Resolución Nº 3404 el Ejecutivo Departamental dispuso la ampliación, en un 50,17%, de la contratación emergente de la contratación original con STILER S.A.;

10) que con fechas 29/03/016 y 4/04/016, el B.I.D. y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto respectivamente, no formularon objeciones a la ampliación de la referencia, cuyo monto asciende a la suma de $ 46:690.037, (I.V.A. y Leyes Sociales incluidas), equivalente a U$S 2.062.827, que con cargo al Programa Fondo de Desarrollo del Interior;

11) que el gasto, imputado con cargo al Programa 203 O.D.G. 3.8.9, con una disponibilidad excedida en $ 60.895.040; fue observado por este Tribunal en Sesión de fecha 1/06/2016 por carecer de disponibilidad presupuestal. No consta  reiteración del mismo;

12) que la empresa efectuó solicitud de ampliación de plazo por contingencias climáticas y paro, y por informe jurídico de fecha 22/06/2016, se concedió la extensión del plazo de 70 días hábiles del plazo de entrega sin que existiera acto expreso disponiéndola;

13) que se agregó contrato suscrito con fecha 22/7/2016 por el cual se amplía el 50,17% de la obra, sin indicarse el objeto de la misma;

14) que con la conformidad de la firma adjudicataria, otorgada con fecha 22/06/016 para la realización las Pluviales Chasque de los Santos, mediante la Resolución Nº 9199/2016 el Ejecutivo Departamental dispuso una nueva ampliación, en un 24,83% de la misma;

15) que con fecha 1/8/2016 ,se señala  que la obra se financiará con cargo al Fondo de Desarrollo del Interior y consta informe contable del programa 203, ODG 3.8.9, el que carece de disponibilidad presupuestal, estando excedido en $ 62.051572;

16) que este Tribunal, en sesión de fecha 14 de setiembre de 2016, observó el gasto, en razón de que la ampliación de referencia será financiada por el Fondo de Desarrollo del Interior, condición distinta a la original, que implica que las consideraciones vertidas por este Tribunal respecto de la aplicación de las previsiones del Artículo 45 del TOCAF, no sean extensibles a la ampliación proyectada, debiéndose haber acudido a los procedimientos del Artículo 33 del  T.O.C.A.F , que en consecuencia no resulta aplicable, lo previsto por el Artículo 74 del TOCAF que exige que la ampliación se realice en las mismas condiciones que el contrato original y por contravenirse las previsiones del Artículo 15 del T.O.C.A.F.;

17) que por Resolución No. 11438 de fecha 17 de octubre de 2016 el Intendente reiteró el gasto, alegando que aún cuando la fuente de financiación de la ampliación sea diferente que la del contrato inicial igualmente se mantienen las condiciones básicas del contrato;

18) que en la oportunidad, por Resolución                            No. 12909/16 de fecha 12 de diciembre de 2016, el Intendente dispone ampliar en un 25% la contratación con la empresa Stiler S.A, habiendo la empresa prestado su conformidad;

19) que se suscribió contrato entre la empresa Stiler S.A. y la Intendencia de Rivera con fecha 30 de noviembre de 2016, en la ciudad de Montevideo, y  con fecha 22 de diciembre de 2016, en la ciudad de Rivera;

20) que el Contador Delegado, con fecha 2 de enero de 2017, informa  que el Programa 203 O.D.G. cuenta con una disponibilidad de $ 78.944.003;

CONSIDERANDO: 1) que en la presente ampliación (3ª) al igual que la anterior (2ª) no se financia con cargo al Proyecto 960 “Programa de Desarrollo y Gestión Sub Nacional”, Programa 492, Inciso 24 no siendo extensibles las previsiones del Artículo 45 del TOCAF, a la ampliación proyectada, debiéndose haber acudido a los procedimientos del Artículo 33 del  T.O.C.A.F;

2) que en consecuencia no se cumple, lo establecido  por el Artículo 74 del TOCAF que prevé  que la ampliación se realice en las mismas condiciones que el contrato original;

## ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

## EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Observar el gasto;

2) Devolver las actuaciones.

ag