RES. 921/17

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 22 DE MARZO DE 2017

(E. E. Nº 2012-17-1-0002368, Ent. N°766/17)

VISTO: el Oficio  remitido por la Contadora Delegada ante la Intendencia de Montevideo relacionado con la reiteración del gasto derivado de la Licitación Pública Internacional Nº 74/09/01, convocada para la regularización del asentamiento “San Antonio”, en el marco del primer Programa de Mejoramiento de Barrios;

RESULTANDO: 1) que habiendo sido adjudicada con fecha  25.01.10, la presente Licitación a la empresa MONTELECNOR S.A., por un total de               $ 171:679.718,26, se dispuso, con fecha 22.10.12, ampliar la misma en un 80%, incluyendo en la misma las obras de realojo del asentamiento “Isla de Gaspar”, por la suma de  $ 137:343.774,61;

2) que este Tribunal observó el gasto en razón de considerar que:  a) dicha ampliación no se ajusta a lo dispuesto por el Artículo 63 del TOCAF (actual Artículo 74), por cuanto no se amplía el Objeto del Contrato, sino que incorpora el realojo de un asentamiento no considerado ni en el Llamado ni en el Contrato suscrito con la empresa adjudicataria; b)  no se ha acreditado que el Contrato se encuentre vigente al momento de la Resolución que dispone la ampliación del mismo; c) no consta si el financiamiento del nuevo Proyecto contará con aportes del PIAI, ni a cuánto asciende el total del aporte de la Intendencia; y d) por no contar con disponibilidad suficiente  el rubro de imputación;

3) que habiendo sido el gasto reiterado por el Ordenador, con fecha 19.09.16, el Intendente dispuso modificar la Resolución que dispone la ampliación referida, incorporando las obras de infraestructura y saneamiento en las calles Maria Orticochea y Juan Bautista Saa, ascendiendo a la suma de $ 2:567.267,07;

4) que a los efectos de solucionar diferencia entre la Administración y la empresa adjudicataria, el Intendente, con fecha 30.12.16, aprobó el texto de un acuerdo transaccional a suscribir con la empresa MONTELECNOR  S.A., mediante el cual la Intendencia se obliga a abonar a la citada empresa la suma de $ 17:175.000 (60% del monto reclamado por MONTELECNOR S.A.) pagadera mediante cuatro cheques diferidos de            $ 4:293.750 cada uno;

5) que una vez suscrito dicho Convenio, la empresa adjudicataria se compromete a reiniciar la obra de Orticochea, asumiendo el 40% de los gastos emergentes del reinicio;

6) que este Tribunal por Resolución Nº 205/17 de fecha 18.01.17, acordó  observar el gasto, por no haberse dado cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 35 Numeral 11 de la Ley Orgánica Municipal en cuanto exige al Intendente para transigir la autorización de la Junta Departamental, y por carecer de disponibilidad  el rubro al cual se imputa el gasto (Artículo 15 TOCAF);

7) que en la oportunidad, por Resolución Nº 462/17 de fecha 26.01.17, el Intendente reiteró el gasto, señalando que la gravedad de la situación planteada ante la paralización de las obras de Veracierto, Capitán Duarte, y otras, con el consiguiente incremento en el deterioro de las condiciones de  vida de los sectores de población involucrados, no permitió la oportuna remisión a la Junta en virtud del receso anual de ese Órgano;

CONSIDERANDO: 1) que el Artículo 475 de la Ley 17.296 establece que los Ordenadores de gastos y pagos, al ejercer la facultad de insistencia o reiteración que les acuerda el Literal B) del Artículo 211 de la Constitución de la República, deben hacerlo en forma fundada,  expresando de manera detallada los motivos que justifican a su juicio seguir el curso del gasto o pago;

2) que se mantienen incambiadas las circunstancias de índole legal que ameritaron las observaciones formuladas con fecha 18.01.17;

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

# EL TRIBUNAL ACUERDA

- Mantener la observación del gasto en Sesión de fecha 18.01.17;

- Comunicar a la Contadora Delegada en la Intendencia de Montevideo;

- Dar cuenta  a la Junta Departamental de Montevideo;

- Comunicar a la Intendencia de Montevideo.

CLC