RES. 1725/17

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 7 DE JUNIO DE 2017

(E. E. Nº 2012-17-1-0000915, Ent. N° 2223/17)

VISTO: las actuaciones remitidas por la Administración de las Obras Sanitarias del Estado, relacionadas con la reiteración del gasto derivado de una nueva ampliación de la contratación emergente de la Licitación Pública                             Nº 10.963, convocada para la ejecución de la “Obra 2 A – emisario terrestre, tubería de impulsión, saneamiento, drenajes pluviales y vialidad en Zona                        A- Este- Ciudad de la Costa – Departamento de Canelones”;
RESULTANDO: 1) que el Directorio, por Resolución R/D Nº 763/11 del 16/1/11, dispuso adjudicar las obras de competencia de OSE en la zona de referencia, autorizando un crédito para financiar la ejecución de los trabajos por un monto $ 284.922.869 (incluido leyes sociales, imprevistos y ajuste paramétrico), autorizando la imputación de un crédito de $ 56.984.574, para la ejecución de las obras del Ejercicio 2011;
2) que por su parte, el Intendente de Canelones dispuso, por Resolución Nº 11/03906 de fecha 1/811, adjudicar las obras de competencia de la Intendencia, a la firma TECHINT SACI, autorizando un crédito para financiar la ejecución de los trabajos correspondientes a la Intendencia;

3) que este Tribunal, en Sesión de fecha 26/10/11, observó el gasto por falta de disponibilidad presupuestal, siendo reiterado por el Ordenador competente mediante Resolución Nº 1688/11 de 3/11/11 y mantenida la observación, en Sesión de fecha 21/12/11;

4) que a solicitud de Techint SACI y previa conformidad del BID, por Resolución R/D Nº 1097/12 de fecha 1/8/12, el Directorio dispuso, entre otros: dejar sin efecto la R/D Nº 763/12 de fecha 16/11/11 que  adjudicó las obras de competencia de OSE, a TECHINT SACI; y adjudicar en su lugar la obra al Consorcio en formación Espina Obras Hidráulicas S.A., Construcciones Viales y Civiles S.A.;
5) que el Directorio, por Resolución R/D Nº 1440/14 de fecha 25/11/14, autorizó una ampliación, al amparo de lo previsto por el                       Artículo 74 del T.O.C.A.F., por un monto de $ 139:036.610,99 y aprobar también el crédito complementario total necesario por $ 326:386.591,20, monto que se compone de $139:036.610,99 (precios básicos sin IVA) por concepto de obra extraordinaria, $ 111:229.288,79 por concepto de ajuste paramétrico (monto sin IVA) y $ 76:120.691,42 para cubrir aportes sociales, siendo la suma financiada a través del Préstamo BID 3258/ OCUR; 

6) que con fecha 15/1/15, la Contadora Delegada intervino preventivamente los gastos de $ 24:649.246, $ 5.468.544 (cargas sociales) y  $ 1.970.622 y $ 380.167 (cargas sociales), correspondientes al Ejercicio 2015;
7) que este Tribunal, por Resolución dictada en Sesión del 19/2/15, acordó:

7.1) cometer a la Contadora Delegada la intervención del gasto derivado de la ampliación, previo control de su  imputación a grupo adecuado con disponibilidad suficiente,

7.2) mantener las observaciones formuladas con fechas 22/7/14 y 24/11/14;

8) que el Directorio, por Resolución Nº 576/16 del 18/5/16, dispuso autorizar la ejecución de los trabajos adicionales, por un total estimado de $ 42:748.709, considerándose los trabajos a realizar, su ajuste paramétrico (montos sin IVA), y los aportes sociales, correspondientes, con cargo a los saldos de créditos ya autorizados, según el siguiente detalle:

	Sustitución de servicios públicos (ANEL, UTE, gas)
	$ 826.573

	Remoción de arbolado
	$ 2:614.937

	Suministro y colocación de registros de saneamiento para acometidas mayores a 500 mm.
	$ 2:861.791

	Remoción y reposición de pavimentos no previstos en el rubrado
	$ 7:491.962

	Remoción y  reposición de veredas
	$ 375.000

	Cateos e interconexiones en la red de agua potable
	$ 1:267.200

	Cambio de material para la reposición de pavimentos de tosca
	$ 3:801.593

	Rellenos con arena en zonas arcillosas
	$ 550.000


Se indica que con posterioridad a la Resolución R/D Nº 1440/14 de fecha 25/11/14 por la que se dispuso la ampliación, el 27/3/15 se celebró entre la Administración y la Intendencia de Canelones la firma de un Protocolo de Actuaciones, vinculado a la ejecución de obras de Ciudad de la Costa. El mencionado Protocolo dio lugar a condiciones diferentes para la realización de algunos trabajos, en relación a aquellas que regían para la obra básica inicialmente contratada, así como para la nueva ampliación. Asimismo, se expresa que ante la necesidad de contar con la ampliación extraordinaria, se ha gestionado la conformidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para su financiación, en forma parcial, en tanto que la conformidad para el financiamiento del costo del cambio del material para reposición de pavimentos de tosca, por un monto de $ 3:801.593, está siendo tramitado por Nota Proyecto Saneamiento Ciudad de la Costa Nº 3/2016;

9) que con fecha 3/8/16, se suscribió una ampliación de contrato entre la Administración actuante y el Consorcio Espina Obras Hidráulicas S.A.  – Construcciones Viales y Civiles S.A. Por la misma, el adjudicatario se comprometió por el precio unitario ofertado, a ejecutar la totalidad de los trabajos adicionales respecto de obras de saneamiento y agua potable de Ciudad de la Costa que se detallan, por los siguientes montos:

- Precio por Rubro Unitarios: $ 17:596.859 (monto sin IVA)

- Leyes Sociales: $ 2:322.991

- Monto total: $ 19:919.850 sin IVA, más los correspondientes ajustes paramétricos. 

En dicho acuerdo, se deja constancia que la ampliación de referencia fue aprobada por Resolución de Directorio de OSE Nº 576/16 de fecha 18/5/16;

10) que por Resolución de Directorio R/D Nº 1544/16 de 3/11/16, se dispuso:

a) autorizar la ampliación de obra por la suma de $ 24:345.089, a precios básicos, sin IVA, aprobándose también el crédito complementario total necesario por $ 57:661.962, el que incluye obra extraordinaria, ajuste paramétrico, montos sin IVA y aportes sociales, el que será financiado por el BID a través de los préstamos Nos. 3258/OC-UR y 3259 CH-UR.

b) autorizar el crédito complementario de $ 50:599.140, monto sin IVA, destinado a financiar el ajuste paramétrico, el que será financiado por el BID.

c) autorizar la ampliación de obra para la zona B2, por la suma de $ 6:221.370, a precios básicos más IVA, aprobándose también el crédito complementario total necesario por $ 15:089.798, el que incluye obra extraordinaria, ajuste paramétrico, montos más IVA y aportes sociales. Los montos correspondientes a las obras efectivamente ejecutadas serán reintegrados a OSE por parte de la Intendencia de Canelones, según lo estipulado en el Acuerdo de partes celebrado entre ambos Organismos con fecha 19/7/16;

11) que este Tribunal, por Resolución Nº 45/17, dictada en Sesión de fecha 11/1/17, acordó observar el gasto, expresando los siguientes fundamentos:
11.1) no surge que los obrados relacionados con la segunda ampliación, hayan sido remitidos a este Tribunal a efectos del control que constitucionalmente le compete, por lo que se vulneró lo preceptuado por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República que establece que la intervención en materia de gastos y pagos se debe efectuar preventivamente; 

11.2) la segunda ampliación no se ajustó a los mismos términos y condiciones de la contratación original tal como requiere el Artículo 74 del T.O.C.A.F., estableciéndose nuevas previsiones, tales como ser el otorgamiento de plazo adicional para la finalización de las obras, por lo cual cabe concluir que se verificó una renegociación de determinados términos, respecto de los cuales este Tribunal se encontró privado de expedirse en tiempo y forma por la no remisión de dichas actuaciones;
11.3) respecto de la tercera ampliación, la misma encuadra dentro de los límites cuantitativos previstos normativamente, sin perjuicio de lo cual no se requirió la conformidad del adjudicatario a dichos efectos, contraviniendo lo preceptuado por el Artículo 74 del T.O.C.A.F. al respecto;                  
12) que el Directorio, por Resolución R/D Nº 207/17 de fecha 22/2/17, dispuso reiterar:

12.1) el crédito correspondiente a la ejecución de los trabajos extraordinarios aprobados por R/D Nº 576/16 por un monto total de $ 42:748.709 (trabajos a realizar, ajuste para métrico y aportes sociales, todo sin IVA), 
12.2) los créditos complementarios correspondientes a la ejecución de trabajos extraordinarios aprobados por R/D Nº 1544/16, por las sumas de $ 57:661.962 (sin IVA, financiados por el BID), $ 50:599.140 (sin IVA, financiados por el BID), y de $ 15:089.798 (más IVA). 

En dicho acto administrativo, se esgrimen las siguientes consideraciones para fundamentar el proceder del Organismo en cuanto a la reiteración de referencia:
a) los trabajos autorizados por Resolución de Directorio R/D Nº 576/16 de fecha 18/5/16 por un total de $ 19:789.433 fueron considerados como tareas imprevistas, para las cuales se contaba con saldos en los créditos para ese fin en la Licitación Pública Internacional Nº 10.963, ya autorizados e informados al Tribunal de Cuentas,

b) para la autorización de los trabajos aprobados por Resolución de Directorio R/D Nº 1544/16, fueron consideradas las cotizaciones correspondientes, presentadas expresamente por el Consorcio contratista, dándose por entendida su conformidad con la ampliación al presentar cotización,
c) sin perjuicio de ello, se solicitó al Consorcio contratista su conformidad con la ampliación;
CONSIDERANDO: 1) que los trabajos autorizados por Resolución de Directorio R/D Nº 576/16 del 18/5/16, conforman la segunda ampliación, y en la misma no se verificaron los mismos términos y condiciones de la contratación original tal como requiere el Artículo 74 del T.O.C.A.F., en tanto se establecieron nuevas previsiones, tales como ser el otorgamiento de plazo adicional para la finalización de las obras;

2) que en consecuencia, tal como se indicó en ocasión de observar el gasto, se produjo una renegociación de determinados términos contractuales en la segunda ampliación, respecto de los cuales este Tribunal se encontró privado de expedirse en tiempo y forma por la no remisión de dichas actuaciones en la ocasión pertinente;

3) que en relación a la tercera ampliación, no se obtuvo la conformidad del adjudicatario que requiere el Artículo 74 del T.O.C.A.F., la que, debe requerirse en forma previa a dictar la Resolución que dispone la ampliación, en tanto en la misma, como acto administrativo de que se trata, la Administración manifiesta su voluntad en forma unilateral, produciendo efectos jurídicos;

4) que al respecto cabe indicar que la nota presentada por el adjudicatario con aceptación de los trabajos y precios cotizados a la que refiere el Organismo en la oportunidad, fue presentada el 9/2/17, es decir, posteriormente a la Resolución que dispuso la ampliación, e incluso después del pronunciamiento de este Tribunal observando el gasto de referencia, por lo que no constituye una expresión de conformidad previa al acto administrativo por el que se dispuso la ampliación;
5) que los restantes argumentos no se relacionan con las causales de observación formuladas, siendo que, en virtud de todo lo expuesto, no existen elementos que permitan desvirtuar los fundamentos que sustentan la observación formulada por este Tribunal en su Resolución                         Nº 45/17 de fecha 11/1/17, los que se mantienen en todos sus términos;
ATENTO: a lo expresado y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República,
EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Mantener la observación formulada por este Tribunal mediante Resolución Nº 45/17, dictada en Sesión del 11/1/17;
2) Comunicar la presente Resolución al Poder Ejecutivo;
3) Dar cuenta a la Asamblea General;
4) Devolver las actuaciones.

ag

PAGE  
7

