 RES. 3430/17

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2017

(E. E. Nº 2012-17-1-0000806, Ent. N° 4888/17)

VISTO: las actuaciones remitidas por el Contador Delegado ante la Intendencia de Canelones relacionadas con la reiteración del gasto derivado de la ampliación de la Licitación Publica Nº 20/2011 para la construcción y operación de una Estación de Transferencia y el transporte al sitio de disposición final, en Cañada Grande, de residuos sólidos urbanos provenientes de la zona Oeste del Departamento, hasta la finalización del período de gobierno;

RESULTANDO:  1) que por Resolución N° 12/03670 de fecha 26/07/12, el  Intendente  adjudicó el llamado, a la firma Partry S.A. (consorcio Qualix Eco- tecno);

2) que la cláusula 3 del Pliego al igual que la del contrato suscrito establece que el plazo del contrato será desde la firma hasta la finalización del período de Gobierno (julio 2015); 

3) que este Tribunal, en Sesión de fecha 03.10.12, observó el gasto emergente de la citada licitación, en virtud de considerar que:  a) no se realizaron las publicaciones en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, en contravención a lo dispuesto por el Artículo 47 del TOCAF; 
b) el contenido de la propuesta última del oferente, contraviene lo preceptuado por el Anexo I: Especificaciones técnicas, Capítulo II - Características de los Servicios, Artículo 9: Condiciones de la operativa; Literal B) del Pliego de la Licitación, que establece que los residuos se deben transferir y transportar inmediatamente, evitando la permanencia de los mismos en el sitio;                               c) la modificación de propuesta sugerida por la Administración y presentada por el oferente contravino (en lo pertinente) lo dispuesto por  el inciso segundo del Artículo 56 del TOCAF; y 
d) no consta en las actuaciones remitidas, dictamen fundado de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, como establece el Artículo 57 del TOCAF. Todos los artículos citados con la numeración vigente en a la fecha del procedimiento;

4) que el gasto fue reiterado mediante Resolución del Intendente Nº 12/05945 de fecha 12.11.12 y mantenida la observación por parte de éste Tribunal; 

5) que respecto de este procedimiento se dispusieron diversas prórrogas por parte de la Administración:

5.1 con fecha 16.03.15, la Intendente de Canelones  mediante Resolución Nº 15/01617, dispuso ampliar en un 15%  el objeto del contrato suscrito con la empresa Partry S.A., al amparo de lo dispuesto por el Artículo 74 del TOCAF;

5.2 posteriormente, la Intendente mediante Resolución Nº 15/04177 de fecha 29.06.15, dispuso ampliar el objeto del referido contrato por el monto de                          $ 4:000.000, “hasta la finalización del mandato de la actual administración”, 

5.3 por Resolución Nº 15/06963 de fecha 29/10/15 con la conformidad del adjudicatario, el Intendente dispuso una nueva ampliación, por el 55%, ascendiendo el monto estimado del gasto, a la suma de $ 25.379.196, 
5.4 por Resolución Nº 16/04674 de fecha 08/08/16 el Intendente autorizó una ampliación del 16% del objeto de la licitación pública PU 20/2011, el gasto de $ 7:383.040 fue observado por el Contador Delegado, reiterándose el gasto por Resolución 16/05509 de 12/09/16;
6) que las ampliaciones referidas fueron reiteradas por el Ordenador competente manteniéndose por este Tribunal en todas las oportunidades las observaciones efectuadas;
7) que con fecha 21/09/16 la Dirección General de Gestión Ambiental informó  que  la operativa de los servicios resulta imprescindible por las características de los mismos, sugiriendo, de acuerdo a lo informado por el Área de Planificación y Seguimiento,  poner en práctica el mecanismo previsto en el Artículo 71 del Pliego Particular, que establece que  la Intendencia podrá exigir al adjudicatario la continuación del servicio por hasta 360 días para asegurar la prestación del mismo, para lo que la adjudicataria brindó su conformidad;
8) que por Resolución 16/06494 el Intendente de Canelones dispuso prorrogar la contratación dispuesta por Resolución 12/03670 por el término de 360 días teniendo en cuenta que el servicio, por sus características, no puede ser interrumpido;
9) que en sesión de fecha 14/12/2016 este Tribunal observó el gasto en virtud de que: 
a) la prórroga dispuesta deriva de un procedimiento licitatorio observado por causales de carácter insubsanable que la afectan; 
b)  que, como ya lo ha señalado este Tribunal, para ampliar  contratos al amparo de lo dispuesto por el Artículo 74 del  T.O.C.A.F., es un presupuesto necesario, que el contrato se encuentre vigente o en ejecución, en caso contrario estamos ante una nueva contratación sin vinculación con la original, para la cual se debe seguir el procedimiento correspondiente y en el caso, el contrato original venció al terminar el  anterior período de Gobierno Departamental; 
c) que el plazo de 360 días a que se refiere el Artículo 71 del Pliego debió computarse desde el vencimiento del contrato original, esto es julio/2015, por lo que no es de aplicación en la oportunidad;

10) que por Resolución Nº 17/00541 de fecha 20/01/17 el Intendente reiteró el gasto expresando que la Dirección General de Gestión Ambiental estima que la operativa de los servicios resulta imprescindible por sus características, por lo que se previó en tiempo y forma un nuevo llamado de licitación pública para continuar con los servicios el que se encuentra en proceso de adjudicación;
CONSIDERANDO: 1) que el Artículo 475 de la Ley 17.296 establece que los Ordenadores de gastos y pagos, al ejercer la facultad de insistencia o reiteración que les acuerda el Literal B) del Artículo 211 de la Constitución de la República, deben hacerlo en forma fundada,  expresando de manera detallada los motivos que justifican a su juicio seguir el curso del gasto del pago;

2)  que los fundamentos expuestos en la resolución del ordenador competente no guardan relación con los motivos de la observación formulada; 

3) que en definitiva, se mantienen incambiadas las circunstancias que ameritaron las observaciones  del gasto por este Tribunal;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo establecido en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República, y los Artículos 475 y  477 de la Ley 17.296;

EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Mantener la observación del gasto de fecha  14/12/2016;

2) Dar cuenta  a la Junta Departamental de Canelones;

3) Comunicar a la Contadora Delegada.
ag

PAGE  
3

