RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA  10 DE ABRIL DE  2013

(E. E. Nº 2013-17-1-0001557, Ent. N° 1362/13)

“VISTO: las actuaciones  remitidas  por   la   Administración   de  Usinas y  Transmisiones  Eléctricas (UTE),  relacionadas  con  la  Licitación  Pública N° P43849 convocada para el suministro e instalación de las obras necesarias para la construcción de la estación de trasmisión en 150 kv Melo;

RESULTANDO: 1) que cumplido el requisito normativo de publicidad con la debida antelación, al acto de apertura de ofertas celebrado el 18.10.12 presentaron sus propuestas las firmas Ingener S.A., Argencobra S.A. y Taxway S.A., que manifiestan voluntad de consorciarse bajo la denominación “Consorcio A. S.A. y Taxway S.A.”, “Consorcio Melo, Teyma Uruguay S.A. y Montelecnor S.A.”;

2) que la Comisión Asesora de Adjudicaciones, con fecha  4.12.12  aconsejó  adjudicar  la  licitación  por  menor  precio comparativo y ajuste sustancial a lo requerido en el Pliego, a Montelecnor S.A. por $ 176.396.213,43 (incluye Iva, gastos de importación, imprevistos);

3) que conferida la vista de las actuaciones, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 67 del TOCAF presentó su petición con fecha 18.12.12 la firma Teyma Uruguay S.A. expresando que, Montelecnor  S.A. en su oferta estableció un plazo de ejecución de 14 meses siendo que la Circular 3 preveía 12 meses, y que cuando la Administración le solicitó información complementaria, la empresa modificó el plazo y lo fijó en 12 meses., con lo cual no se ha ajustado sustancialmente a los documentos del llamado y modificó su oferta una vez abierto el acto y cualquier comparativa de precios que se realice sobre la base implicará comparar propuestas desiguales y en consecuencia se traducirá inevitablemente en un error de apreciación. No siendo lo misma dotación de recursos materiales humanos la que se requerirá para ejecutar una obra según su plazo sea de 12 o 14 meses;

4) que la Comisión Asesora de Adjudicaciones informa con fecha  21.12.12 que el desvío en el plazo de ejecución no constituye una causal de descarte automático de la propuesta, conforme a lo establecido en el Artículo 15.1 del Pliego de Condiciones Particulares en esta instancia no puede interpretarse que se viola el principio de igualdad de oferentes ya que la diferencia de precios a favor de la empresa Montelecnor S.A. supera la incidencia del 20% que produce la cotización a 12 meses, concluyendo que su actuación se ajustó a las condiciones establecidas en el Pliego, por lo que ratifica el Dictamen de la propuesta de adjudicación, emitido el 4.12.12;

5) que según informe del Departamento de Registro y Control  Presupuestal  del  4  de enero  de 2013, el  Grupo 3  ha  sido  imputado   sin   disponibilidad    presupuestal   suficiente   para   comprometer  el   monto   de  $ 36.752.443,69;  U$S 514.507,02 y  Euros 923.207,59 -neto de impuestos-   en   el  Ejercicio  2013  y  que  dicho Grupo  ha   sido  imputado  sin  disponibilidad  presupuestal  suficientes   para  comprometer  el  monto  de $ 41.133.611,88, U$S 548.228,72 y Euros 923.207, 59 - neto de impuestos- en el Ejercicio 2013 para incorporar en el ejercicio 2014;

6) que por Resolución Nº 13-151 de 7 de febrero de 2013 el Directorio resolvió, ad-referéndum de la intervención preventiva de legalidad del Tribunal de Cuentas, en los términos y de acuerdo con lo aconsejado por la Comisión Asesora de Adjudicaciones;

CONSIDERANDO: 1) que no luce en las actuaciones remitidas el Acto Administrativo que dispuso el llamado, determinando el procedimiento aplicable y aprobando las bases del mismo;

2) que contravino el principio de estricto ajuste a los Pliegos de Condiciones y lo preceptuado por el Artículo 65 del TOCAF, por cuanto Montelecnor S.A. no  presentó la oferta en los términos y forma establecidos en las bases del llamado, configurando el obrar de la Administración, al admitir una oferta modificada, una vulneración a los postulados del principio de igualdad de los oferentes, confiriendo un tratamiento disímil a una firma que no dio cumplimiento a las disposiciones que rigieron el procedimiento respecto de las restantes, siendo que dicha firma devino incluso en adjudicataria;

3) que el punto 15.1 del Pliego de Condiciones establece que UTE se reserva el derecho de determinar a su exclusivo juicio y en forma definitiva si el proponente posee la capacidad para realizar el suministro y los trabajos así como también considerar a su exclusivo criterio ofertas que contengan apartamientos menores con respecto a lo indicado en estos documentos de licitación;

4) que la previsión citada, en cuanto indica que será resorte de la Administración analizar el tipo de apartamientos que se produzcan, no implica la posibilidad de soslayar la correspondencia de las ofertas con las bases del llamado, en tanto el actuar del órgano público debe ceñirse a la legalidad y al principio de estricto cumplimiento a los Pliegos de Condiciones;

5) que por otra parte, se contravino lo preceptuado por el Artículo 15 del TOCAF, al comprometerse el gasto sin disponibilidad suficiente en el rubro de imputación;

ATENTO: a lo expresado y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de  la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Observar el gasto en virtud de lo expuesto  en los Considerandos 2 y 5;

2) Téngase presente lo expresado en Considerando 1 y 4, y

3) Devolver las actuaciones”.

mp