RES. 30/18
RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2017
(E. E. Nº 2015-17-1-0001386, Ent. N° 6520/17)


VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) relacionadas con el Acuerdo ad referéndum, suscrito el 23 de diciembre del 2015, entre el Ministerio  de Transporte y Obras Públicas y la empresa Camino de las Sierras S.A.;

RESULTANDO:  1) que por Licitación Pública 6/2000, se convocó para la  “Construcción de las obras iniciales, gestión de conservación, explotación y operación de toda la infraestructura vial dentro de la faja de dominio público de la Ruta Nº8, en el tramo 31km390 en el acceso norte a la ciudad de Pando –km 115.700 en el acceso sur a la ciudad de Minas, excluido el tramo urbano de Solís de Mataojo entre kms 79.000 y 81Km500” y fue concedida a Camino a las Sierras SA.;


                            2) que este Tribunal, en Sesión de fecha 27 de junio de 2012, acordó no efectuar observaciones al proyecto de ampliación de la concesión presentado, por el que se aumentó en U$S 19:888.890 el valor presente de ingresos y se extendió el plazo en aproximadamente 6 años y 5 meses, en virtud que las modificaciones planteadas en el Acuerdo no alteraban sustancialmente el objeto del contrato y se adaptaban a las necesidades públicas de inversión en obras viales; 

                            3) que con fecha  29 de junio de 2012, se suscribió el Acuerdo ad-referéndum entre dicha Secretaría de Estado y Camino a las Sierras S.A. por la ampliación de obras; y por Resolución del Poder Ejecutivo de fecha 10 de agosto de 2012, se aprobó el mismo; 

                                      4) que consta  Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la empresa Camino de las Sierras S.A. y Anexos – ad referéndum - con fecha 23 de diciembre del 2015, mediante el cual acordaron:   1) Tramo objeto de la concesión: Se sustituye el tramo de Ruta Nº 8 comprendido entre las progresivas 65Km100 y Solís de Mataojo, por los tramos de segunda vía de Ruta Nº 8 entre las progresivas 32Km190 y 46Km050, por lo que el tramo concesionado pasa a ser Ruta Nº 8: 31Km390 a 32Km190 (longitud 0.800 Km simple vía), 32Km190 a 46Km0505 (longitud 27.72 Km doble vía) 46Km050 a 65Km100 (longitud 19.05 simple vía), el tramo correspondiente al By Pass a la ciudad de Pando entre Rutas Nos. 101 y 8 (longitud 3.4 Km simple vía). Longitud total 50.97 Km. 2) Nuevas obras complementarias a ejecutar por el concesionario: 2.1) Ruta Nº 8 entre Punta de Rieles y la ciudad de Pando y Anillo Perimetral; 2.2) Duplicación de vía en tramo de Ruta Nº 8 entre By Pass a la ciudad de Pando y progresiva 46Km050; 2.3) Duplicación de vía en el tramo de Ruta Nº 101 entre progresiva 22Km900 y Rotonda con By Pass a la ciudad de Pando; 2.4) Rehabilitación del tramo de Ruta Nº 8 entre la Ruta Nº 9 y Solís de Mataojo; 2.5) Remodelación del puesto de peaje; 2.6) Recapados parciales, 2.7) Inversión Inicial Comprendida por el concesionario en dólares estadounidenses en obras, artículos 2.1, 2.2 y 2.3, por un monto de hasta U$S 52:193.437.-  Asimismo, se convino la extensión del plazo máximo de concesión en 60 meses (artículo 52 del Pliego de Concesión)   y   la   extensión    del    valor    del    VPI    vigente   a  la suma de 
U$S 26:168.135;

                            5) que, este Tribunal, en Sesión de fecha 27/01/2016, acordó: no formular observaciones al Proyecto de ampliación de la concesión por el que se aumenta el Valor Presente de Ingresos y se amplía el plazo máximo de la concesión en 60 meses y,  dictada la Resolución definitiva por el Ordenador competente, se cometió  a la Contadora Auditora destacada ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la intervención de las sumas relacionadas en el Resultando 4.3) de dicha resolución ( incremento de Valor Presente de Ingresos, en la suma de U$S 5:591.941, extendiéndose el mismo a la suma de U$S 26:168.135), previo control de su imputación en el Objeto del gasto adecuado con disponibilidad suficiente;

                                      6) que en esta oportunidad se remite:

6.1.-  Resolución dictada por el Poder Ejecutivo de fecha 23/02/2016 por la que se aprueba, en todas sus partes,  el Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la empresa Camino de las Sierras S.A. y Anexos – ad referéndum - con fecha 23 de diciembre del 2015,  se autoriza el incremento de Valor Presente de Ingresos, en la suma de U$S 5:591.941, extendiéndose el mismo a la suma de U$S 26:168.135), y la ampliación del plazo de la concesión en 60 meses;

6.2.- Propuesta de la empresa adjudicataria de las obras de fecha 30/08/2017 solicitando, en resumen:  1) se prorrogue el plazo de culminación de las obras en Ruta 101: el nuevo plazo deberá determinarse luego de liberada la traza del proyecto, es decir, que sería acordado una vez realizados los corrimientos de servicios y las expropiaciones pendientes; y 2) Camino a las Sierras S.A. se compromete a habilitar el tramo de Ruta 8 entre Empalme Olmos y Bypass Pando antes de setiembre de 2018
6.3.- Nota del Órgano de Control de Ruta 8 (sin fecha) comunicando que: en el marco de la Concesión de Ruta 8, se vienen ejecutando las obras de duplicación de calzada en Ruta 8: tramo By Pass Pando – Ruta 11, y en Ruta 101: tramo Ruta 102 – By Pass Pando.- Que el Acuerdo de fecha 23/12/2015 establece en la Cl. 2.3, que la reubicación de los servicios existentes son de cargo del Concedente y que, de existir atrasos en su reubicación que interfieran con el normal desarrollo de las obras, se extenderá el plazo de ejecución.- En particular en la Ruta 101, existen corrimientos pendientes de servicios de OSE y UTE, así como expropiaciones en las zonas de rotondas, que podrían generar demoras en la ejecución de los trabajos.- Por último aclara que con esta propuesta no se cambia el compromiso de inversión, ni el cronograma de avance comprometido en el contrato (Cl. 2.7 y Anexo 6 del Acuerdo de fecha 23/12/2015);
6.4.-  Informe Jurídico por el que se manifiesta que dicha Asesoría no encuentra objeciones de índole jurídico para que se acceda a lo solicitado, ya que esta propuesta no modifica el compromiso de inversión ni el cronograma de avance comprometido en el contrato, de acuerdo a lo establecido en la Cl. 2.7 (Inversión inicial comprometida por el concesionario en dólares estadounidenses en obras cláusulas 2.1, 2.2 y 2.3) y Anexo 6 (Cronograma de Inversiones y Subsidio) del Acuerdo de fecha 23/12/2015, suscrito entre esta Secretaría de Estado y Camino a las Sierras S.A..;
 6.5.- Proyecto de Resolución del Poder Ejecutivo  por el cual se autoriza a establecer el plazo de finalización de las obras de Duplicación de Vía en el tramo de Ruta 101 entre Progresiva 22km900 y Rotonda con By Pass a la ciudad de Pando, luego de realizados los corrimientos de los servicios de OSE y UTE y de finalizadas las expropiaciones pendientes en la zona, y, se establece el 31/08/2018, como plazo para la habilitación de la Doble Vía de Ruta 8 en el tramo By Pass Pando – Empalme Olmos (incluyendo un  nuevo puente sobre Arroyo Pando).- Asimismo, se dispone que la prórroga no implicará costos de especie alguna para la Administración contratante, ni derecho de reclamación de la empresa contratista de pagos adicionales por este concepto,

CONSIDERANDO:   1) que el procedimiento se enmarca en el Convenio de Concesión, suscrito por el citado Ministerio y Camino de las Sierras S.A. el 23 de diciembre de 2015 y aprobado por el Poder Ejecutivo por Resolución de fecha 23/02/2016, ampliatorio de la Licitación Pública Nº 6/2000, de la que resultara adjudicataria dicha sociedad;

                                             2) que  la presente prórroga no implicará costos de especie alguna para la Administración contratante, ni derecho de reclamación de la empresa contratista de pagos adicionales por este concepto;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;
EL TRIBUNAL ACUERDA

1) No formular observaciones al Proyecto de ampliación de plazo de las obras de Duplicación de  Vía en el tramo de   Ruta 101 entre Progresiva 22km900 y Rotonda con By Pass a la ciudad de Pando y  la fecha  el 31/08/2018, como plazo para la habilitación de la Doble Vía de Ruta 8 en el tramo By Pass Pando – Empalme Olmos (incluyendo un  nuevo puente sobre Arroyo Pando);
2) Asimismo, cométese a la Contadora Auditora la verificación que la Resolución definitiva concuerde con las condiciones de la contratación sometidos a este Tribunal (artículo 8 de la Ordenanza Nº 27 de fecha 22.05.58 en la redacción sustitutiva dispuesta por Resolución del 16.06.2010);
3) Comunicar a la Contadora Auditora; y    

4) Devolver los antecedentes.

cr
