RES.2025/18
RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2018
(E. E. Nº 2015-17-1-0000827, Ent. N° 2831/18)

VISTO: las actuaciones remitidas por el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), relacionadas con la Adenda al Contrato celebrado el 1º de diciembre de 2016 entre dicha Secretaría de Estado (“Proyecto  Manejo Sustentable de los Recursos Naturales y Cambio Climático (Proyecto DACC)” y la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón, en el marco del Préstamo BIRF Nº 8099-UY;

RESULTANDO: 1) que el 17 de enero de 2012 se celebró entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Convenio de Préstamo BIRF Nº 8099-UY, a los efectos de financiar el Proyecto Manejo Sustentable de los Recursos Naturales y Cambio Climático (Proyecto DACC) a ejecutar a través del MGAP;
 2) que el objetivo general del Proyecto es apoyar a los productores rurales para desarrollar un uso sostenible de los recursos naturales, generando una mayor adaptación a la variabilidad y al cambio climático, promoviendo una modernización de la gestión del MGAP en el área de información y servicios relacionados al clima y los recursos naturales;                
 3) que el Tribunal de Cuentas, con fecha 25 de febrero de 2015, acordó cometer, una vez aprobados los proyectos definitivos, la intervención del gasto de hasta U$S 800.000, previa imputación a grupo adecuado con disponibilidad suficiente;

 4) que por Resolución N° 774 del Director Generar de Secretaría de MGAP de 29 de setiembre de 2016, se autorizó el gasto relacionado al financiamiento del proyecto definitivo de la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón, por un monto de U$S 268.719; 
  5) que con fecha 1º de diciembre de 2016 se celebró contrato No. EAAP-02/02 entre el MGAP- Proyecto DACC y la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón, estableciéndose en la cláusula tercera que el contrato entrará a regir desde el 1-12-2016 y tendrá un plazo de 18 meses a partir de su entrada en vigencia;

6) que en la oportunidad la Administración remite nota  de fecha 15 de mayo de 2018, por la cual manifiesta que el objeto del contrato consiste en la ejecución de un proyecto de riego con dicha Asociación, financiado en el marco del llamado realizado por el Proyecto DACC a Estrategias Asociativas de Agua para la Producción, dentro de cuyas actividades financiadas se encuentra la realización de una represa. Dado que se debieron ajustar los presupuestos en la Licitación de las obras, superando el tiempo estimado originalmente y abriendo un proceso de negociación con las empresas, se deben estudiar opciones de equipo de riego, por lo que se hace necesario extender el contrato para la ejecución de las actividades hasta el 31 de diciembre de 2018;
7) que se adjunta Proyecto de Addenda al Contrato No. EAAP-02 por el cual las partes convienen en modificar la cláusula tercera que quedará redactada de la siguiente manera: “TERCERO: (PLAZO: El presente contrato entrará en vigencia desde el día de la fecha y hasta el 31 de diciembre de 2018”;
CONSIDERANDO: 1) que el Artículo 161 de la Ley 17.930 creó el Programa 07 “Desarrollo Rural”, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, cuya Unidad Ejecutora es la Dirección General de Desarrollo Rural, la que tendrá entre otros cometidos, ejecutar los planes y programas dirigidos a brindar asistencia y apoyo a las familias rurales;

2) que el Artículo 383 de la ley 18.719 de 27.12.2010 creó el “Fondo de Desarrollo Rural” con el cometido de elaborar y financiar los planes y proyecto de desarrollo rural, cuya administración y ejecución,  de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 296/011 reglamentario  del citado Fondo, quedó a cargo de la Dirección General de Desarrollo Rural para lo cual se autoriza al MGAP a realizar convenios con instituciones públicas o privadas;  

3) que la proyectada modificación no contraviene lo establecido en el Contrato de Préstamo Nº 8099/-UY, aplicable conforme lo dispuesto por el Art. 45 del TOCAF; 

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) No formular observaciones a la modificación proyectada;

2) Dictada la resolución autorizando la adenda y suscripta la misma, cométese al Contador Auditor en el MGAP el control de que ambos instrumentos coincidan con los antecedentes remitidos a este Tribunal;
3) Comunicar al Contador Auditor; y
4) Devolver las actuaciones al MGAP.

cr

