RES. 2775/18

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2018

(E. E. Nº 2017-17-1-0002600, Ents. N°s 3617/18 y 4002/18)

VISTO: actuaciones remitidas por la Intendencia de Durazno, relacionadas con las actuaciones referentes a la segunda ampliación de la Licitación Pública Nº 03/2017 convocada para la realización de la obra “Circunvalación Este de la Ciudad de Durazno”;

RESULTANDO: 1) que el objeto de la licitación de referencia, comprende un conjunto de obras de movimiento de suelo, pavimento en carpeta asfáltica, construcción de  cordón, cunetas, veredas y alumbrado público sobre un trazado que abarca tramos de las calles Carlos Ma. De Perna, Héctor Gutiérrez Ruiz y Pte. John Kennedy hasta su intersección con la Avda. Zelmar Michelini;

2) que en su oportunidad, se remitieron las actuaciones para la intervención con Proyecto de Resolución por el que se adjudica la licitación a Incoci SA, por el monto de $58.937.411(IVA y Leyes Sociales incluidos), de acuerdo a lo aconsejado por la Comisión Asesora de Adjudicaciones, señalándose que la obra de la referencia se realiza en el marco del compromiso de gestión suscrito con el Poder Ejecutivo, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con la finalidad de contribuir a la transparencia, difusión de la gestión del Gobierno Departamental para facilitar el relacionamiento del contribuyente con el mismo, el fortalecimiento de las finanzas municipales y la consolidación con los sistemas del Gobierno Central;

3) que,  en sesión de fecha 25/05/2017, este Tribunal dictó la Resolución Nº 1592/17, por la que se cometió al Contador Delegado, la intervención preventiva del gasto, previo control de su imputación al  rubro adecuado con disponibilidad suficiente, así como de que la resolución que se dictara lo fuera en los términos proyectados (art. 8º de la Ordenanza Nº 27 de 22/05/58);

4) que por Resolución Nº6716/17 de fecha 08/06/2017, el Intendente dispuso la adjudicación en la forma propuesta oportunamente;

5) que el Contador Delegado observó el gasto con fecha 27/07/2017, por incumplimiento del artículo 15 del TOCAF, siendo reiterado el  gasto por Resolución Nº 114074/170 de fecha 10/10/2017;

6) que con fecha 12/07/2018, la Intendencia remitió para su intervención, actuaciones relacionadas con la segunda ampliación de la licitación 03/2017;

7) que en dicha oportunidad, por  Oficio 5347/18 de fecha 24/07/2018 este Tribunal solicitó la remisión de las actuaciones en las que consta la primera ampliación de la licitación de referencia y que se informará  si las obras proyectadas en la segunda ampliación guardan relación con el objeto del llamado original;

8) que se remite  Oficio de fecha 07/08/2018 con  la información requerida de la que surge que:

8.1) con fecha 09/11/2017 el Departamento de Obras informa que por modificaciones realizadas al Proyecto original fundadas en que parte del material de base que se conservaba se encuentra en mal estado  es necesario ampliar los metrajes de los rubros ”Excavación no clasificada a depósito” y “Base granular con CBR”, estimándose el monto de la ampliación en                 $ 2:537.600 (IVA y Leyes Sociales incluidos), equivalente al 4,66% de la obra básica;

8.2) con fecha 28/11/2017 la Oficina de Hacienda informa que la obra de referencia (220) no está prevista en el presente Ejercicio, destacando que los rubros a que debe ser imputada cuentan con la siguiente disponibilidad Programa 220: 085000 $ 6:129.270 y rubro 389000 s/disponibilidad;

8.3) por Resolución Nº 13885/2017 de 15/12/2017 el Intendente autoriza la ampliación de referencia, por un monto de $ 2:745.517, equivalente al 4,66% de la oferta básica. Con fecha 21/12/2017 la Cra. Delegada observo el gasto “por no estar prevista dicha obra en el presupuesto para el presente Ejercicio. Por Resolución 829/2018 el Intendente reitera el gasto señalándose  que la obra es de utilidad y necesidad pública y el compromiso de gestión firmado entre el Poder Ejecutivo (a través de la OPP) y la Intendencia con la finalidad de contribuir a la transparencia, a la difusión de la gestión del Gobierno Departamental y además el fortalecimiento de las finanzas departamentales y la consolidación con los sistemas del Gobierno Central;

8.4) con fecha 30/05/2018 el Departamento de obras solicita otra ampliación de la licitación pública 03/2017 “a los efectos de salvar modificaciones realizadas al Proyecto Circunvalación Este de la ciudad de Durazno” proponiendo “la ejecución de la obra 211 Consolidación de Barrios de la Ciudad de Durazno para cumplir con el presupuesto quinquenal, en la zona del Barrio Moroni, construyendo cordón cuneta, badenes y conformando las calles del barrio, además de realizar obras de veredas y mejora del pavimento en calle Rivera y entrada al Cementerio Municipal”;

8.5) que el monto estimado de la ampliación es de $ 24:448.137,19 IVA incluido más Leyes Sociales  $ 2.006.421,47;

8.6) con fecha 01/06/2018, Hacienda informa que la obra Circunvalación Este de la ciudad de Durazno no se encuentra presupuestada en este Ejercicio, y la obra 211 por su parte (Consolidación Barrios Ciudad de Durazno Etapa 2) y 212 (Sendas Peatonales en Avenidas) no cuentan con disponibilidad suficiente;

8.7) en lo que hace relación a la vinculación de las obras con el objeto del llamado, se destaca que la ampliación se solicitó “en primer lugar para salvar las modificaciones realizadas al proyecto original (iluminación de Sodio a LED, ampliación de cordón cuneta y senda peatonal, colocación de defensas metálicas, pasarela peatonal y lomadas en alcantarilla de Carlos Ma. de Pena y en Escuela Nº 35). En lo que se relaciona con obras en Barrio Moroni se destaca que el mismo se encuentra contiguo a la calle Carlos M. de Pena y “con la obra planteada se completaría el proyecto original consolidando un barrio que se encuentra rezagado mejorando el escurrimiento de aguas pluviales y la trama urbana de la zona;

9) que consta Proyecto de  Resolución disponiendo la ampliación con la conformidad del adjudicatario, por un monto de $26:494.558,66, con IVA y Leyes Sociales incluidos, lo cual equivale al 44,95% del monto del contrato básico;

CONSIDERANDO: 1) que la ampliación proyectada encuadra en la previsión del Artículo 74 del TOCAF, se respetó el máximo autorizado, habiéndose obtenido la conformidad previa del contratista;

2) que se comprometió un gasto sin disponibilidad presupuestal en el rubro de imputación (artículo 15 del TOCAF);

## ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

## EL TRIBUNAL ACUERDA

- Observar el gasto de $ 26:494.558,66 IVA y Leyes Sociales incluidos; y

- Devolver las actuaciones.

aa