RES. 267/19
RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 23 DE ENERO DE 2019

(E. E. Nº 2016-17-1-0007564, Ent. N° 0044/19)

VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) relacionadas con prórroga de la Convocatoria dirigida a la presentación de Sub-Proyectos para una “Lechería Sostenible en la cuenca del Río Santa Lucía”, realizada por la Dirección General de Desarrollo Rural en el marco del Proyecto Manejo Sustentable de los Recursos Naturales y Cambio Climático (Proyecto DACC), financiado parcialmente con los Préstamos BIRF Nº 8099-UY y Nº 8794-UY; 
RESULTANDO: 1) que este Tribunal en Sesión de fecha 30/11/2016, cometió al Contador Auditor destacado ante el MGAP, la intervención del gasto en el marco de los proyectos de inversión “Lechería sostenible en la Cuenca del Río Santa Lucía (contrato de préstamo BIRF Nº 8099-UY); 
2) que en Sesión de fecha 6/12/2017, este Tribunal acordó, previa no objeción del BIRF, no formular objeciones a la prórroga tramitada hasta el 31 de octubre de 2018;  
3) que en esta oportunidad, se remite Resolución del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de fecha 20 de diciembre de 2018, mediante la cual se prorroga, ad referéndum de la intervención de este Tribunal, hasta el 30 de junio de 2019, la vigencia de los contratos celebrados con los productores beneficiarios de las 40 propuestas aprobadas en la primera tanda de evaluación del primer cierre de la Convocatoria; 

4) que de la Resolución mencionada surge que la situación del mercado mundial de lácteos y sus efectos a nivel regional han sido la principal causa para que los productores lecheros de la Cuenca del Santa Lucía, especialmente los pequeños productores objetivos de esta Convocatoria, debieran tomar decisiones dirigidas al reordenamiento de prioridades en sus establecimientos con el objetivo de mantenerse en su rubro;
4.1) Lo anterior ha repercutido negativamente dilatando aquellas inversiones de gran porte y que no significan impacto productivo directo en los establecimientos. Entre estas, se destacan las inversiones en piletas y equipos de riego para la gestión de efluentes de tambo;            
CONSIDERANDO: 1) que la prórroga no conlleva desembolsos adicionales para la Administración, no genera perjuicios a los beneficiarios y permite poder cumplir las actividades programadas; 
2) que ni en el Acuerdo Legal ni en el Manual operativo, se especifica que el BIRF debe revisar los subcontratos de Revisión Previa, ni otorga “No objeciones” a adjudicaciones y modificaciones de los mismos; 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto; 
EL TRIBUNAL ACUERDA

1) No formular observaciones a la prórroga tramitada; 

2) Comunicar al  Contador Auditor; 

3) Devolver las actuaciones al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.                                                                                
ag
2

