RES. 521/19

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 2019
(E. E. Nº 2015-17-1-0000827, Ent. N° 0349/19)
VISTO: las actuaciones remitidas por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), relacionadas con la Adenda al Contrato suscrito el 1º de diciembre de 2016 por dicha Secretaría de Estado “(Proyecto Manejo Sustentable de los Recursos Naturales y Cambio Climático (Proyecto DACC)” y la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón, en el marco del Préstamo BIRF Nº 8099-UY;

RESULTANDO: 1) que el 17 de enero de 2012 se celebró entre la República Oriental del Uruguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Convenio de Préstamo BIRF Nº 8099-UY, a los efectos de financiar el Proyecto Manejo Sustentable de los Recursos Naturales y Cambio Climático (Proyecto DACC) a ejecutar a través del MGAP;
 2) que el objetivo general del Proyecto es apoyar a los productores rurales para desarrollar un uso sostenible de los recursos naturales, generando una mayor adaptación a la variabilidad y al cambio climático, promoviendo una modernización de la gestión del MGAP en el área de información y servicios relacionados al clima y los recursos naturales;                
 3) que el Tribunal de Cuentas, con fecha 25 de febrero de 2015, acordó cometer al Contador Auditor destacado ante el MGAP, una vez aprobados los proyectos definitivos, la intervención de los gastos de hasta U$S 800.000, previa imputación a Grupo adecuado con disponibilidad suficiente;
 4) que por Resolución N° 774 del Director General de Secretaría del MGAP de fecha 29 de setiembre de 2016, se autorizó el gasto relacionado con el financiamiento del proyecto definitivo de la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón, por un monto de U$S 268.719; 
 5) que con fecha 1º de diciembre de 2016 se celebró Contrato N° EAAP-02/02 entre el MGAP- Proyecto DACC y la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón, pactándose en la cláusula tercera que el Contrato entraría en vigencia el 01.12.2016, por un plazo de 18 meses;
 6) que con fecha 20 de junio de 2018, este Tribunal por Resolución N° 2025/18 acordó no formular observaciones a la adenda proyectada, por la cual se extendía el plazo original de los contratos  hasta el 31 de diciembre de 2018;
 7) que en esta oportunidad se remite Resolución ministerial Nº 420/19 de fecha 14 de enero de 2019, prorrogando, ad referéndum de  la intervención de este Tribunal, hasta el 31 de diciembre de 2019, la vigencia de los contratos celebrados con la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón y la Asociación Nacional de Productores de Leche celebrados en el marco del Proyecto DACC ya citado;
 8) que se adjunta Proyecto de Adenda al Contrato   Nº EAAP-02.02 por el cual las partes convienen en modificar la cláusula tercera que quedará redactada de la siguiente manera: “TERCERO: (PLAZO: El presente contrato entrará en vigencia desde el día de la fecha y hasta el 31 de diciembre de 2019”;
 9) que tal como se consigna en la referida Resolución, la prórroga prevista no implica gastos adicionales para la Administración;


CONSIDERANDO: 1) que el artículo 161 de la Ley Nº 17.930 de 19.12.2005 creó el Programa 07 “Desarrollo Rural”, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, cuya Unidad Ejecutora es la Dirección General de Desarrollo Rural, la que tendrá entre otros cometidos, ejecutar los planes y programas dirigidos a brindar asistencia y apoyo a las familias rurales;

 2) que el artículo 383 de la Ley Nº 18.719 de 27.12.2010 creó el “Fondo de Desarrollo Rural” con el cometido de elaborar y financiar los planes y proyecto de desarrollo rural, cuya administración y ejecución, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Nº 296/011 reglamentario del citado Fondo, quedó a cargo de la Dirección General de Desarrollo Rural a cuyos efectos se autorizó al MGAP a realizar convenios con instituciones públicas o privadas;  

 3) que la proyectada modificación se ajusta a las previsiones del Contrato Préstamo Nº 8099-UY, aplicable conforme lo dispuesto por el artículo 45 del TOCAF; 

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal E) y Artículo 228 de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) No formular observaciones a la modificación dispuesta;

2) Cometer al Contador Auditor destacado ante el MGAP que la adenda suscrita coincida con los antecedentes remitidos a este Tribunal;
3) Comunicar al Contador Auditor;

4) Devolver las actuaciones al MGAP.
lm
3

