RES. 193/19

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 23 DE ENERO DE 2019
(E. E. Nº 2013-17-1-0006819, Ent. N° 48/19)
VISTO: las actuaciones remitidas por la Contadora Delegada en la  Intendencia de Montevideo, relacionadas con la reiteración del  gasto derivado de la Licitación Pública N° 227856/1 para la construcción de planta de tratamiento de lixiviados de la usina de disposición final de residuos;
RESULTANDO: 1) que la presente contratación fue adjudicada por Resolución N° 1112/11 de fecha 11.03.11, a la firma ESPINA OBRAS HIDRÁULICAS S.A, por un monto total de $ 73:843.095,76;

 2) que este Tribunal, en sesión de fecha 13.04.11 acordó   intervenir  preventivamente   el  gasto de $ 16:088.551,74 para obras y 
$ 1:367.499,37 para leyes sociales, cometiéndose a la Contadora Delegada la intervención del saldo de $ 56:387.045,65;

 3) que por Resolución N° 4573/13 la Intendenta de Montevideo   autorizó   la  ampliación  del  14,5%  del contrato, por un monto de 
$ 8:217.753,47 Imprevistos, Leyes Sociales e IVA incluidos, y este Tribunal intervino el mismo con fecha 30.10.13;

 4) que por Resolución N° 5556/2015 de fecha 23.11.15 el Intendente de Montevideo dispuso ampliar en un 10,5% la etapa 2 y en un 42,7 la etapa 4, por un total de $ 9:432.618,06, Imprevistos, Leyes Sociales e IVA incluidos, gasto observado por este Tribunal por falta de disponibilidad (Art.- 15 del TOCAF) en sesión de fecha 30.12.15;
 5) que en la oportunidad, considerando que la División Limpieza informa que habiendo sufrido problemas de estabilidad de los taludes de una de las unidades, se requirió la necesidad de ampliar la obra, conjuntamente con la extensión del período de puesta en marcha y operación, el Intendente de Montevideo resolvió,  por Resolución N° 3734/18 de fecha 14.08.18, convalidar los servicios prestados por la firma adjudicataria, y autorizar el gasto de $ 5:465.000,37, al amparo de lo dispuesto por el Art. 33, literal C) numeral 9) del TOCAF;
 6) que con fecha 15.08.18, la Contadora Delegada observó el gasto, por contravenir el Art. 211 lit. B) de la Constitución de la República,  al contar con principio de ejecución, y por procedimiento en incumplimiento a lo dispuesto por el Art. 33 del TOCAF;

 7) que por Resolución Nº 3903/18 de fecha 27.08.18, el Intendente reiteró el gasto;
 8) que por Informe Contable de fecha 27.12.18, se imputó la suma de $ 7:950.000. con cargo a la Actividad 508002201, Derivado 388000, con disponibilidad;
CONSIDERANDO: 1) que el artículo 475 de la Ley 17.296 establece que los Ordenadores de gastos y pagos, al ejercer la facultad de insistencia o reiteración que les acuerda el literal B) del Artículo 211 de la Constitución de la República, deben hacerlo en forma fundada, expresando de manera detallada los motivos que justifican a su juicio seguir el curso del gasto o pago;
2) que en la Resolución de reiteración del gasto no se esgrimen fundamentos, manteniéndose las circunstancias de orden legal que dieron lugar a las observaciones formuladas por la Contadora Delegada;
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Ratificar y mantener las observaciones formuladas por la Contadora Delegada con fecha 15.08.18;

2)   Dar cuenta a la Junta Departamental de Montevideo; y
3)   Devolver las actuaciones.-
cr
PAGE  
1

