RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA 3 DE JULIO 2013

(E. E. Nº 2012–17–1–0002321 E. Nº 3281)

VISTO: las nuevas actuaciones remitidas por la Administración Nacional de Puertos, relacionadas con la ampliación de la Licitación Pública 12618 para la obra de reparación y verificación del muelle a dos niveles y puente de acceso del puerto de Salto;

RESULTANDO: 1) que por Resolución Nº 334/3.600 de 27 de julio de 2011, el Directorio adjudicó la Licitación a Stiler S.A., por un precio global de          $ 7:445.406 y un monto máximo de mano de obra imponible de $ 2:044.954 más un 15% de imprevistos;

2) que este Tribunal, en Sesión de fecha 24 de agosto de 2011, acordó observar el gasto por contravenir lo dispuesto por el Artículo 15 del TOCAF, el cual fue reiterado por Resolución Nº 442/3608 del Directorio de fecha 13 de setiembre de 2011 y posteriormente el Tribunal resolvió mantener la observación  en sesión de fecha 26 de octubre de 2011;

3) que luego, por Resolución del Directorio de fecha 23 de octubre de 2012, se amplió en un monto de $ 2:381.316,37, equivalente al 32% del contrato original, a valores básicos de la Licitación               Nº 12.618, más Leyes Sociales y un 15% adicional de imprevistos por ambos conceptos, ante lo cual este Tribunal, en Sesión de fecha 28 de noviembre de 2012, acordó cometer al Contador Delegado la intervención del gasto una vez imputado el mismo a Grupo adecuado con disponibilidad.

4) que, en esta oportunidad, se plantea la necesidad de realizar  trabajos complementarios a los que viene desarrollando actualmente la empresa, en la medida que se han constatado descensos importantes del pavimento superior al terraplén revestido en piedra situado sobre la cabecera del puente, ante lo cual se propuso ampliar nuevamente el Contrato.

5) que el Departamento de Proyectos y Obras, el Área Infraestructura y el Área Operaciones y Servicios del Organismo han  destacado la importancia de dichos trabajos para evitar poner el riesgo la utilidad del puente, llegando incluso a catalogarlos como prioritarios.

6) que la firma expresó su conformidad con la ampliación propuesta manifestando su buena disposición para realizar los nuevos trabajos  y presentando  un presupuesto acorde con los precios ofertados en la Licitación de Referencia.

7) que el Directorio dispuso, por Resolución 414/3685 de 11 de junio de 2013, ampliar nuevamente en las mismas condiciones y modalidades establecidas en la contratación original, por un monto de $ 3:490.415,50, a precios básicos, equivalente a un 46,9% del Contrato original, más un 37,8% del monto de la mano de obra gravada por la Ley Nº 14.411 hasta un máximo de $ 773.358,50, más un 15% de imprevistos por ambos conceptos;

8) que no se remitió información contable;

CONSIDERANDO:  que la ampliación encuadra dentro de lo previsto por el Artículo 74 del TOCAF en la medida que el aumento no supera el 100% de las prestaciones objeto del Contrato, respeta las condiciones y modalidades del mismo, cuenta con la conformidad previa del adjudicatario y ha sido aprobado previamente por la autoridad competente;

ATENTO: a lo expuesto y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

- Cometer al Contador Delegado la intervención del gasto, previo control de su imputación a grupo adecuado con disponibilidad suficiente;

- Comunicar a la Contadora Delegada;

- Devolver las actuaciones.

mb