RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA  27 DE NOVIEMBRE  DE   2013

(E. E. Nº 2013-17-1-0007234 E. N° 6231/13)  

VISTO: estos antecedentes remitidos por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, correspondientes a la transferencia a realizar en el marco de la  revisión “S”  del Convenio URU/07/009  “Apoyo a la ejecución del Programa País”; 

RESULTANDO: 1) que por acuerdo suscrito con fecha 4 de setiembre de 2013 por la Oficina de Presupuesto (OPP), la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI)  y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las partes acordaron la revisión del Convenio URU/07/009, denominada revisión “S”;


               2) que en ese marco, la revisión se establece en base a los siguientes objetivos: 
a) extender el plazo de ejecución del proyecto al 31 de diciembre de 2014; 
b) incorporar U$S 100.000 de fondos TRAC del PNUD y U$S 60.000 de fondos de PCS al proyecto 00057936 con el fin de continuar con las actividades planificadas; 
c) incorporar U$S 12.000 de fondos TRAC del PNUD a la Activity 8 para la elaboración de insumos técnicos que contribuyan a la formulación de un Documento Base que sirva como plataforma para la construcción de un Plan Nacional de Convivencia y Derechos Humanos; 
d) incorporar U$S 5.619  de fondos TRAC del PNUD para apoyar a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) en la ejecución de una nueva fase del Programa de Capacitación para la implementación de una Red de Funcionarios públicos especializados en la normativa anticorrupción; y 
e) en el marco del Plan de Acción de Programa de País firmado entre la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional y el PNUD, se incorpora el Plan Anual de Trabajo del año 2013;

               3) que de acuerdo con el detalle de transferencias, en base al Presupuesto anterior “R” y el actual Presupuesto revisado “S”, se prevé un aumento de contribución del PNUD (TRAC) de U$S 117.619 y en el marco de los Fondos de Costos Compartidos al Programa Nacional de Cooperación un aumento entre ambos presupuestos de U$S 60.000;


               4) que por proyecto de Resolución de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se autoriza la trasferencia al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la suma de hasta U$S 180.000 en los ejercicios 2013 y 2014, la que se imputa al Inciso 02 “Presidencia de la República”, UE 004 “OPP”, Programa 486 Objeto del Gasto 581 “Transferencias corrientes a Organismos interncionales” Financiamiento 1.1;

               5) que se remite Nota del Área de Planificación y Gestión Financiero Contable de OPP, en el que se indica que 
CONSIDERANDO: 1) que la presente Revisión “S” del Convenio URU/07/009  “Apoyo a la ejecución del Programa País”, se celebra en el marco del Acuerdo suscripto por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ratificado por Ley                   Nº 15.957, de 20 de junio de 1988;

               2) que el Poder Ejecutivo está autorizado a celebrar convenios con Organismos Internacionales de los que el país forma parte conforme a lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley 15.851, de 24 de diciembre de 1986;


               3) que de acuerdo con lo establecido por el Decreto 91/997, de fecha 13 de marzo de 1997, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto posee como cometido sustancial, la coordinación de las actividades, proyectos y programas de cooperación internacional y actuar en la negociación y concreción de Convenios;


               4) que de conformidad con lo establecido en el Artículo 98 de la Ley Nº 18.719, la AUCI es un órgano dependiente de la Presidencia de la República y tiene como cometidos la planificación, diseño, supervisión, administración, coordinación, ejecución, evaluación, seguimiento y difusión de actividades, proyectos y programas de cooperación internacional para dar cumplimiento a las políticas de desarrollo del país;

                5) que las normas del Convenio en materia de Contratos de obras, adquisiciones de bienes y prestación de servicios son de aplicación conforme a lo dispuesto por el Artículo 45 del TOCAF;                    

ATENTO a lo precedentemente expuesto;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) No formular observaciones a la revisión “S”  del Convenio URU/07/009  “Apoyo a la ejecución del Programa País”, suscrita entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD);
2) Dictada la Resolución por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se comete a la Contadora Auditora destacada ante la Presidencia de la República, la intervención de la suma de U$S 180.000, previo control de su imputación a Grupo adecuado, con disponibilidad suficiente;
3) Comunicar a la Contadora Auditora;

4) Devolver las actuaciones. 

mb
