

RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA   15 DE ENERO DE  2014

(E.E. 2013-17-1-0008671 , E. 7371/13)

VISTO: estos antecedentes remitidos por la Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE), relacionados con el acuerdo transaccional celebrado con la firma Techint Compañía Técnica Internacional SACI; 

RESULTANDO: 1) que por Resolución Nº 11-656, de fecha 25 de mayo de 2011, UTE adjudicó a la empresa Techint, la licitación internacional H39519, para el Suministro e Instalación de las líneas de 500 kV y 525 kV, necesarias para la interconexión energética entre Uruguay y Brasil;
2) que con fecha 22 de diciembre de 2011, UTE y Techint suscribieron el contrato correspondiente;
3) que por nota de fecha 15 de mayo de 2013, Techint presentó nota ante el Ente, indicando que, en virtud de verificaciones topográficas dadas por UTE, se presentaron serios desvíos al cronograma de obras presentado por la empresa y aprobado por el Ente con fecha 29 de febrero de 2012. Expresó que:
i) ante el pedido de nueva cotización para topografía y nueva ingeniería solicitado a la empresa, la adjudicataria presentó propuesta, la que fue aprobada con fecha 24 de abril de 2012;
ii) con fecha 21 de agosto de 2012, la adjudicataria presentó nota al Ente, donde hizo referencia a diferentes aspectos contractuales, agregando cronograma y evaluación del impacto económico de la nueva topografía e ingeniería;
iii) con fecha 28 de octubre de 2012, TECHINT emitió la ingeniería final de distribución de estructuras;

4) que con fecha 25 de julio de 2013, TECHINT presentó petición ante UTE intimando el cumplimiento del contrato, previniéndose que, en caso contrario, se comenzarían las acciones para proceder a la rescisión del mismo;
5) que en nota de la Presidencia y Gerencia General del Ente, de fecha 29 de julio de 2013, se rechazó en todos sus términos la intimación formulada por TECHINT, indicándose, sin perjuicio, que UTE tiene disposición de compensar a la adjudicataria por los mayores costos como consecuencia de las variaciones acaecidas;
6) que por Resolución de Presidencia Nº 13-22, de fecha 27 de setiembre de 2013, ratificada por Resolución de Directorio Nº 13-1528, de fecha 3 de octubre de 2013, se autorizó la contratación de la Fundación Julio Ricaldoni (Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República), a los efectos de que estime los aumentos de costos provocados por la variación acaecida y por tanto, la partida compensatoria a abonar por UTE a TECHINT;
7) que por acta de fecha 22 de octubre de 2013, ambas partes acordaron la celebración de un acuerdo transaccional por intermedio del cual convinieron: 
a) que si el informe de la Fundación Ricaldoni determina una cifra menor a   U$S 14.500.000 más impuestos y UTE decidiera por razones de conveniencia abonar esa cifra, TECHINT quedará obligado a aceptar la misma como monto indemnizatorio por los mayores costos devengados hasta la fecha; y
b) si la cifra establecida por la Fundación Ricaldoni fuera de entre                  U$S 14.500.000 y U$S 15.500.000 UTE abonará la cifra indicada; 
Se prevé que en cualquiera de los casos, el monto a abonarse por UTE  a TECHINT se realizará en tres cuotas, la primera una vez recibido el expediente del Tribunal de Cuentas, la segunda a los 30 días y la tercera a los 60 días;

Las partes reconocen que en la medida que se han realizado tareas que implican el empleo de mayores recursos humanos, se incrementan las cargas sociales en la suma de $ 32.190.000, que UTE abonará directamente al Banco de Previsión Social, según planilla que aporte la adjudicataria;
8) que el Departamento de Registro y Control Presupuestal, informó con fecha 24 de octubre de 2013, el Grupo 3 no presenta disponibilidad presupuestal para comprometer el monto de U$S 10.333.333,    $ 32.190.000 en el Ejercicio 2013 y U$S 5.166.667 en el Ejercicio 2013 e incorporar en el Ejercicio 2014;
9) que por Resolución Nº 13-1716, de fecha 24 de octubre de 2013, el Directorio aprobó las negociaciones realizadas y autorizó la suscripción de un acuerdo con TECHINT;
10) que por Resolución de Directorio de 5/12/2013, se acuerdó ordenar el gasto por U$S 14.500.000 y por $ 32.190.000;                         
11) que este Tribunal, se ha expedido respecto de los anteriores montos;

12) que en la oportunidad, se remite Resolución de Directorio de 12/12/2013, disponiendo ordenar el gasto por un monto de hasta $ 21:000.000 por concepto de estimación de ajuste de las cargas sociales asociadas al incremento por dicho concepto aprobado por la R. 13-2027 de 5/12/2013;
13) que el 11/12/13 el Departamento Registro y Control Presupuestal informó, que teniendo en cuenta las asignaciones aprobadas por Decreto 052/13 de 6/2/13, para el presupuesto 2013, el Grupo 3 no presenta créditos disponibles suficientes para imputar el monto de               $ 21:000.000 en el Ejercicio 2013;
CONSIDERANDO: 1)  que por Resolución, de fecha 18 de junio de 2008 en la redacción dada por el Artículo 2 de la Resolución de este Tribunal del 23 de diciembre de 2009, se dispuso que se deben remitir al mismo, para su intervención, todos los gastos emergentes de transacciones  extrajudiciales y laudos arbitrales, cualquiera sea su monto;                   

2) que los aspectos que refieren a oportunidad o conveniencia de la transacción propuesta, constituyen una cuestión de mérito cuya apreciación no encuadra en el ámbito de competencia de este Tribunal;  
          
3) que según surge de los antecedentes remitidos, UTE carece de fondos a los efectos de atender la erogación resultante de la transacción suscrita con TECHINT, vulnerando lo dispuesto en el Artículo 15 del TOCAF;

ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Observar el gasto de $  21:000.000 por lo expresado en el Considerando 3 de la presente; y
2)  Devolver las actuaciones.-

sd
PAGE  
3

