RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA  DE 9 DE ABRIL DE 2014

(E. E. Nº 2013-17-1-0004404, Ent. N° 1483/14.)


VISTO: las actuaciones remitidas por la Administración Nacional de Puertos, relacionadas con la ampliación  de la Licitación Pública Nº 13.187, para las “Obras de Refuerzo de un Tramo del Muelle de Cabotaje del Puerto de Colonia.”


RESULTANDO: 1) que por Resolución Nº 38/3625 de fecha 8/2/12, el Directorio dispuso adjudicar a Stiler S.A., por un precio global de $ 24:684.671, y un monto máximo de mano de obra imponible de $ 2.681.882, más un 15 % de imprevistos;

2) que en Sesión de fecha 27.03.12, este Tribunal dispuso cometer a la Contadora Delegada, la intervención del gasto de $ 24:684.671 y $ 1:877.317 de aportes de leyes sociales, más 15 % de imprevistos;

3) que por Resolución Nº 501/3.688 de fecha 10.07.13, el Directorio dispuso:

3.1) ampliar –sujeto a la intervención del Tribunal de Cuentas- la Licitación Pública referida, en los siguientes términos: por reconocimiento de gastos generales: $ 411.428 y $ 102.082 por concepto de monto imponible; por adaptación de rampas y mangas de embarque: $ 2:142.792 y $ 97.000 por concepto de monto imponible; y

3.2) una prórroga de 3 meses en el plazo de ejecución de los trabajos referidos.

      Con fecha 16.07.13, se notificó a Stiler S.A. dicha  resolución;

4) que este Tribunal, en Sesión de fecha 28.08.13, acordó: cometer a la Contadora Delegada la intervención del gasto derivado de los imprevistos, en tanto los mismos encuadraran dentro del 15 % de imprevistos dispuesto en la contratación original, si excedían, la situación encuadraría en la figura de ampliación y al haberse ejecutado el Contador Delegado debería observar; 

5) que la empresa Stiler S.A., con fecha 07.10.13, informó que: 

5.1) las bolsas de hormigón a colocar como recalce de los muros de contención existentes tendrán su estabilidad seriamente comprometida cuando se vean sometidas a las turbulencias producidas por los motores laterales de maniobra de los buques;

5.2) en la búsqueda de una posible solución ofrece construir un muro de hormigón inmergido en masa para proteger las bolsas colocadas, del efecto mencionado y contribuir también con la estabilidad general del muelle;

5.3) el costo de los trabajos a valores básicos es de $ 4:542.980, sin impuestos, que se ajustarán con la fórmula paramétrica del rubro 7C “Hormigón en masa recalce” y el monto imponible, a valores básicos asciende a $ 1:726.292, sin perjuicio de lo cual, el trabajo se liquidará según el volumen realmente ejecutado, por lo que de ser necesario un volumen mayor, éste tendrá un costo de $ 22.490 por metro cúbico y un monto imponible de $ 8.546;

6) que por Resolución Nº 63/3.717 del 19.02.14, el Directorio dispuso  ampliar –sujeto a la intervención del Tribunal de Cuentas- la licitación pública referida, en los siguientes términos: por trabajos a valores básicos de licitación: $ 4:542.980, más 15 % por imprevistos y por concepto de monto imponible: $ 1:726.292 más un 15 % por imprevistos, representando los valores de la Ampliación Nº 2 el 18 % del contrato original;

7) que con fecha 27.02.14, se notificó a Stiler S.A. la resolución anteriormente mencionada;

8) que no consta información contable respecto al gasto emergente de  la ampliación dispuesta;


CONSIDERANDO: 1) que la Administración determinó en la contratación original un gasto de un 15 % del total adjudicado, a efectos de cubrir imprevistos;

 2) que de acuerdo con lo informado por el Organismo respecto al gasto dispuesto por resolución de fecha 10/7/13, de que ascendió al 10% del contrato, surge que el mismo queda comprendido en el 15% de imprevistos, como lo considero este Tribunal en anterior resolución (Resultando 4);  

 3) que la ampliación que se gestiona en la oportunidad se ajustó a lo preceptuado por el Artículo 74 del TOCAF en la medida que el aumento no supera el 100 % del contrato, respeta las condiciones y modalidades del mismo, cuenta con la conformidad del adjudicatario y ha sido aprobado previamente por la autoridad competente; 


ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el Artículo 211, Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA

1) Cometer a la Contadora Delegada la intervención del gasto,  previo control de su imputación a grupo adecuado con disponibilidad suficiente.
2) Comunicar a la Contadora Delegada; y

3) Devolver las actuaciones.

cr

