RESOLUCION ADOPTADA POR EL

TRIBUNAL DE CUENTAS

EN SESION DE FECHA  DE 9 DE ABRIL DE 2014

(E. E. Nº 2012-17-1-0001507, Ent. N° 1425/14)

VISTO: estas actuaciones remitidas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto relacionadas con la “Revisión D” del convenio P.N.U.D. URU/012/001 “Mejora de Gestión, seguimiento y evaluación del  Fondo de Desarrollo del Interior del Área de Políticas Territoriales”;

RESULTANDO: 1) que este Tribunal, en Sesión de 28 de noviembre de 2012,  acordó no formular observaciones al Convenio suscrito por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (P.N.U.D.) y dictada la Resolución por O.P.P. se cometió la intervención de la suma de U$S 151.171 correspondiente al Ejercicio 2012 y U$S 104.843 al Ejercicio 2013, previo control de su imputación a grupo adecuado, con disponibilidad suficiente;                              
2) que en Resolución de fecha 18 de setiembre de 2013, este Tribunal recibió el pedido de intervención del gasto, derivado de la Revisión “C” del convenio referido, cometiendo a la Contadora Auditora destacada ante la O.P.P. la intervención del mismo;
3) que en esta oportunidad, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite Proyecto de Resolución, respecto a la transferencia de fondos adicionales en el marco del convenio                 P.N.U.D. - URU/12/001 “Mejora de Gestión, seguimiento y evaluación del  Fondo de Desarrollo del Interior del Área de Políticas Territoriales”, para los Ejercicios 2014 y 2015;

4) que según consta en el Proyecto de Resolución remitido, con fecha 14 de enero de 2014, la O.P.P. y el P.N.U.D. suscribieron la Revisión Sustantiva “D”, por la que se incluyó un aumento del Presupuesto del Proyecto URU/12/001 en U$S 1.409.670, con financiamiento de Aporte Local;

5) que la citada Revisión Sustantiva del Proyecto, revisión “D”  extiende asimismo el plazo de ejecución del Proyecto hasta el 30 de junio de 2015, incorporando los fondos de aporte local referidos, por lo que aumenta la contribución total a un monto de U$S 1.978.255;  

6) que se remite Documento de Afectación                Nº 000191, de 19/2/14, por intermedio del cual se imputa el monto de                $ 21.614.940, con cargo al Programa 492, Proy. 990, Obj. del Gasto 581, de la UE 002 “Presidencia de la República”, Financiamiento 1.1 “Rentas Generales”;
CONSIDERANDO: 1) que de acuerdo con el Convenio de referencia, el PNUD recibirá y administrará los fondos del proyecto de conformidad con el reglamento, reglas y directivas del PNUD;

2) que las transferencias previstas encuadran en el Convenio P.N.U.D. URU/012/001 “Mejora de Gestión, seguimiento y evaluación del  Fondo de Desarrollo del Interior del Área de Políticas Territoriales”;
ATENTO: a lo expresado precedentemente y a lo dispuesto por el Artículo 211 Literal B) de la Constitución de la República;

EL TRIBUNAL ACUERDA:

1) No formular observaciones a la Revisión “D” del convenio P.N.U.D. URU/012/001;
2) Dictada la Resolución por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se comete a la Contadora Auditora destacada ante la Presidencia de la República, la intervención de la suma de $ 21.614.940, correspondiente al Ejercicio 2014, previo control de su imputación con cargo a rubro adecuado con disponibilidad suficiente. Asimismo, la Contadora Delegada deberá verificar que la Resolución definitiva concuerde con las condiciones que fueron sometidas a consideración del Tribunal, conforme con lo dispuesto por el Artículo 22 de la Ordenanza de 22/05/1958 en la redacción dada por la Resolución de 16/06/2010;

3) Cometer asimismo a la Contadora Auditora destacada ante la Presidencia de la República, la intervención de la partida correspondiente al Ejercicio 2015, previo control de su imputación con cargo a rubro adecuado con disponibilidad suficiente;
4) Comunicar a la Contadora Auditora; y

5) Devolver las actuaciones.

ag
3

